ዓመታዊ ግቦች ውጤቶች! ስኬቶች !ፋይዳ አመልካቾች

| ተ.ቁ | የትኩረት መስክና ሴክቶሪያል ግቦች | የውጤት አመልካቾች | የግብ ስኬት አመልካቾች | የፋይዳ አመልካቾች |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ቁልፍ የትኩረት መስክ |  |  |  |
|  | መሠተራዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት ሙሉ ትግበራን በተጠናነት የአሰራር!አደረጃጀትና የሰው ኃይል ተጠቅመን በሴክተሮች ተåማዊ ለውጥ ዕውን ማድረግና በመልካም አስተዳደርም እመርታ ማምጣት |  | የተለወጠ የአሰራር ሥርዓት | ፈጣን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት |
|  | በመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት ሙሉ ትግበራ የተJላ አሰራር ተፈጥሮአል | መሰ/ሥ/ሂ/ለ/የተገበሩ ተåማት | የተገልጋይ እርካታ!ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት የቻሉ ተåማት | ፈጣን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት |
|  | - ከ /BPR/ ጋር የተጣጣመ የሥራ ምዘናን ደረጃ አሰጣጥ ሥርዓት ተፈጥሮአል፡፡ - በውጤት ተኮር ላይ የተመሠረተ የማትጊያ ክፍያ ሥርዓት ተፈጥሮአል፡፡ - የማወዳደሪያ ዕውቅናና የማበረታቻ ሥርዓት ተፈጥሮአል፡፡ - አስፈፃሚ አካላት መልሶ ለማደራጀት ከክልል የሚወርድ አዋጅና ደንብ ተተግብረዋል፡፡ - ከኃላፊነት የሚነሱ ተሻሚዎች ጥቅማ ጥቅም የማስጠበቅ ሥርዓት /በክልልበሚወርድ አሠራር መሠራት - በ2ኛ ዙር /BPR/ የሚተገበሩ ተåማት ሠራተኞች 100% ስልጠና አገኙ፡፡ - በሁሉም ተåማት የ/BPR/ ትግበራ ክትትልና ድጋፍ ተደርገል፡፡ | BPRን የተገበሩ ተåማት | ቀልጣፋ አገልግሎት!የተገልጋይ እርካታ | ፈጣን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት |
|  |  | ሥርዓትን የዘረጉ ተåማት | በሥርዓቱ የተበረታቱ ሰራኞች ያላቸው ተåማት |  |
|  |  | ሥርዓቱን የተቀበሉተåማት | በሥርዓቱ የተጠቀሙ ሰራተኞች |  |
|  |  | ሥርዓቱን የተቀበሉተåማት | የተጠቀሙ ተሻሚዎች | የተረጋጋ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ |
|  |  | ሰራተኞቻቸው ሥልጠና ያገኙ ተåማት | ብቃት ያላቸው ሰራተኞች | የተሻሻለ ሲቪል ሰርቪስ አገልግሎት |
|  |  | ድጋፍ ያገኙ ሴክተሮች | ጥሩ ፈፃሚዎች ተገኙ | ተåማዊ ለውጥ መጣ |
| 2 | በሁሉም ተåማት የተዘረጋና ሥራ ላይ የዋለ ሚዛናዊ ውጤት ተኮር አሠራር ሥርዓት - በውጤት ተኮርአሠራሩን ከክልል በሚወርደው መሠረት ተግባራዊ ሆነል /ሰነድ ሥልጠና…../ - ስለውጤት ተኮር አፈፃፀም በሴክተሮች የተደረገ ድጋፋዊ ክትትል | ስርዓቱን የተከሉ ተåማት - ሥልጠናውን የወሰዱ ሴክተሮች - ድጋፍ ያኙ ተåማት | ጤናማ የውድድር ሥርዓት -አፈፃፀም በሥርዓቱ ተለካ -የአሰራ ክፍተቶች ታረሙ | በውጤት የተመዘኑ ሰራተኞች -ሰራኛ ለሥራ ተነሳሳ - |
| 3 | ከወረዳው እስከ ቀበሌ ድረስ በመልካም አስ/ር እምርታ ታይተል፡፡ | - |  |  |

13

ዓመታዊ ግቦች ውጤቶች! ስኬቶች !ፋይዳ አመልካቾች

| 3.1 | በሁሉም ሴክተሮች የተዘረጋና ሥራ ላይ የዋለ የቅሬታ ማስተናገጃ ሥርዓት - የተጠናከረ በየቀበሌው ደረጃ የተዘረጋ የቅሬታ ማስተናገጃ የመረጃና የጉዳይ አቀባበል አሠራር ሥርዓት - የገጠር ልማት ተግባሮች በቀበሌ ደረጃ ተጣምረውና ተቀናጅተው ወደ ተግባር የሚወርዱበት የእቅድ አዘገጃጀትና ሪፖርትአቀራረብ አሠራር - በቀበሌያቱ አራት የልማት ኮሚቴዎች በተቀናጀ ሁኔታ የሚሰሩበትን አሠራር በተጠናከረ መንገድ የቀጠለ - በ 28ቱም ቀበሌያ የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ እንዲጠናከር የተዘረጋና ሥራ ላይ የዋለ ድጋፋዊ ክትትል | -ሥርዓቱን የዘረጉ ቀበሌያትና ተåማት --ሥርዓቱን የዘረጉ ቀበሌያትና ተåማት - ድጋፍ ያገኙ ቀበሌያት | -በሥርዓቱ የተጠቀመ ህ/ሰብ -የበቁ ቀበሌያት የበቁ ቀበሌያት | -የመ/አስ/ር/እምርታ ታየ -የመ/አስ/ርና የልማት እምርታ ታየ -ፈጣን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | ከወረዳው እሰከ ቀበሌያት ድረስ የመልካም አስተዳደር ፓኬጅ ተግባራዊ ለማድረግ የተዘረጋ የኢኒስፔክሽን ሥርዓት - ከክልል የተቀበልነው የኢኒስፔክሽንና የሱፕርቪዥን መመሪያ ሥራ ላይ ዋለ - ከክልል የተቀበልነው የኢኒስፔክሽንና የሱፕርቪዥን የአሠራርና የሥልጠና ሰነዶች እና የተወሰደ ሥልጠና - በ 28ቱም ቀበሌያ በፓኬጅ መሠረት የተååመና ሥራ የጀመረ የኢኒስፔክሽን ቡድን | - ሥራ ላይ የዋለ መመሪያ -የሥልጠና ሰነዶች -ቡድኑ የተååመባቸው ቀበሌያት | -በመመሪያው የተጠቀሙ አካላት -ስልጠናውን ያገኙ አካላት -ድጋፍ የተደረገላቸው ቀበሌያት | --የመ/አስ/ርና የልማት እምርታ ታየ - |
| 3.3 | በ28ቱም ቀበሌያ የመልካም አስተዳደር ፓኬጅ አሳምኖ በማሰራት ተፈፀመ - ሞዴል ግለሰቦች መንደሮችና ቀበሌያ እንዲመረጡ ቴክኒካዊ ድጋ ተደርገል - የቀበሌ ም/ቤት የብዙሀን ማህበራት እንዲሁም ባህላዊ ተåማት ተሳትፎን ለማጎልበት አራ ጊዜ የተሰጠ ድጋፍ - በወረዳ ደረጃ አንድ ጊዜ የተደረገ የምርጥ ተሞክሮ ሰነድ ተዘጋጅተል | የሞዴሎች ቁጥር -ድጋፍ የተደረገላቸው ም/ቤቶች -የምርጥ ተሞክሮ ሰነድ | ሞዴሎችን ተጠቅመናል -የበቁ ም/ቤቶች -የተቀመረ ምርጥ ተሞክሮ | -የተሻለ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት |

14

ዓመታዊ ግቦች ውጤቶች! ስኬቶች !ፋይዳ አመልካቾች

| 3.4 | በፍትህ ሴክተሩ የፍ/ሥ/ማሻ/ፕሮግራም አተገባበር በተገቢው እንዲፈፀም የተደረገ ክትትልና ድጋፍ - ከክልል ጋር በመሆን ለፍትህ ተåማት አሰራራቸውን ለማሻሻል የተደረገ የመሣሪያ ድጋፍ - የዕለት ፍርድ ሥርዓት እጅ ከፍንጅ በተያዙ ወነወጀለኞች ላይ እንዲፈፀም የተደረገ ሁለት ጊዜ ድጋፋዊ ክትትል | - የተፈቱ አቤቱታዎች | -የተገኘ መሣሪያ የተቀላጠፈ አገልግሎት | -የተቀላጠፈ ሲ/ሴ የመል/አስ/ር/እመርታ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 | 100% የተፈቱ አስተዳደራዊ የአፈፃፀም ክፍተቶች/ቅሬታ አቤቱታ - ለቀረቡ ቅሬታዎች ተጠርተው የተሰጡ - ውሳኔዎች - ለቀረቡ ቅሬታ በሥፍራው በአካል ተገኝተው የተጣራና የተሰጠ ውሳኔ - በአካል ተገኝቶ ማስረጃ ማጣራትና በተዘዋዋሪ ችሎት የተሰጠ የይግባኝ ውሳኔ |  |  |  |
| 4 | በመልካም አሰ/ር በሲ/ሰ/ሪ/ፕሮ አተገባበር ላይ ስኬቶችና ክፍተቶችን የመለየት አንድ ጥናት ተደርገል | -የጥናት ሰነድ | -የተለዩ ስኬቶችና ክፍተቶች ተገኙ |  |
| 5 | በወረዳው የተዘረጋና የተስፋፋ የኢኮቴ መሠረተ ልማት /ወረዳኔት ስኩል ኔት የማህበረሰብ መረጃ ማዕከል WAN/ - ከክልል የተገኙ ኮምፒውተሮችና ተገዳኝ ዕቃዎች እና የተደረገ ጥናት በቁጥር 10 ኮምፒውተሮች…/ - ከሁሉም ሴክተር መ/ቤቶች የተውጣጡ በቁጥር ------ አመራሮች እና ------- ባለሙያዎች በመሠረታዊ የኮምፒውተር አጠቃቀም ሥልጠና የወሰዱ - ለሴክተሩ መ/ቤቶች አራት ጊዜ የተደረገ ድጋፋዊ ክትትል | - -የዕቃዎቹ ብዛት -የተሰጠ ስልጠና -የተደረገ ድጋፍ | - -የተጠናከረ ማዕከል -የበቁ አመራሮችና ባለሙያዎች -የበቁ ሴክተሮች | -ፈጣን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት |
| 6 | የአስቀጣይ ተåማት የማስፈፀም አቅም ለማሳደግ የተፈጠረ አቅም - የለውጥ አመራር ሥልጠና ከክልል የተቀበሉ ሁለት ባለሙያዎችና ለወረዳው አመራች የተሰጠ ሥልጠና - የኢኮቴ ቁሳቁስ በሴክተሮች እንዲJሉ የተደረገ ድጋፍ - ለሰው ሀብት ሥራ አመራር የሥራ ሂደት ፈፃሚዎች በ// ዙሪያ የተሰጠ ሥልጠና | -የተሰጠ ስልጠና | --የበቁ አመራሮችና ባለሙያዎች | --ፈጣን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት |

15

ዓመታዊ ግቦች ውጤቶች! ስኬቶች !ፋይዳ አመልካቾች

| 7 | 100% በዘመናዊ መረጃ አያያዝ የተደራጀ የመንግስት ሠራተኞች አጠቃላይ መረጃ - ወቅቱን ጠብቀውና በአግባቡ ተደራጅተው የተቀመጡ የሰው ኃይል መረጃ - ለተገልጋዬች የተሰጡ አግባባዊ መረጃዎች | -የተደራጀና የተሰራጨ መረጃ | -የተማላ መረጃ መገኘቱ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | በሥልጠና የጎለበተ የወረዳውና የቀበሌያ አመራሮችና ባለሙያዎች በቁጥር------- - የለውጥ አመራ ሥልጠና ያገኙ የወረዳው በቁጥር ------- አመራሮች ------- ባለሙያዎች - በ BSC ከአመራርና ባለሙያዎች ----------- ና----------- የተሰጠ ስልጠና - ምደባ ያላገኙና ተመልምለው ወደ ትምህርት ተåማት የገቡ በቁጥር---------- ሠራተኞች - በሰው ሀብት ልማት ስትራቴጂ መመሪያ ላይ ሥልጠና የወሰዱ በቁጥር 2 ባለሙያዎች - ለሰው ሀብት ልማት ለለውጥ ፕሮግራም አስተባባሪዎች በክልል ደረጃ የተሰጠ ሥልጠና - የአገር ውስጥና ውጭ ዕድሎች ላይ ስልጣኞች ከክልል ጋር ሆኖ በማፈላለግ ሥራ ላይ ውላል - ለ 26 የቀበሌ ሥራ አስኪያጆች በመንግስት ፖሊሲዎች ፕሮግራሞች ….. ላይ የተሰጠ አንድ ሥልጠና - ለ 200 የመንግስት ሠራኞች በመንግሥት ፖሊሲዎች ፕሮግራሞችና …. በ/መሰ/ለ/ሂ/ ላይ የተሰጠ አንድ ስልጠና - ለ 20ዎቹ ሴክተሮች ተåማትና ለ 28ቱ ቀበሌያ በክልል ደረጃ ተዘጋጅተው የሚመጡ መመሪያዎችና መስፈርቶች ተዋውቀው ተሠራጩ | - --የተሰጠ ስልጠና -ለትም/ት የገቡ ሰራተኞች -የተሰጠ ስልጠና --የተሰጠ ስልጠና -የተገኘ ትም/ት ---የተሰጠ ስልጠና -የተሰጠ ስልጠና -የተሰራጩ ሰነዶች | ---የበቁ አመራሮችና ባለሙያዎች -የበቁ ሰራተኞች -የበቁ ባለሙያዎች --የበቁ ባለሙያዎች -ትም/ት ያገኙ ሰዎች -የበቁ ሥ/አስኪያጆች -የበቁ የመ/ሰራኞች -የተቀላጠፈ አገልግሎት | --ፈጣን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት -ልማታዊ የሰው ሀብት --ልማታዊ የሰው ሀብት -የተፋጠነ ልማት - - |

16

ዓመታዊ ግቦች ውጤቶች! ስኬቶች !ፋይዳ አመልካቾች

| 9 | የጽ/ቤቱን አሠራር ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ የተገነባ የኢኮቴ ህንፃ | -የተገነባ ህንፃ | -የተማላ ማዕከል | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | በምኅንድስና የአቅ/ግ/ፕሮ የመንግስትና የግሉን ሴክተር ለማጠናከር የተሠራ ሥራ - ተåማት በቅንጅት የእሴት ሰንሰለት እንደመርጡና እንዲተገበሩ ሁለት ጊዜ የተደረገ ድጋፍ | -የድጋፍ መጠን | -የጎለበተ የጋራ እሴት | -የተፋጠነ ልማት |
| 11 | ግብርናና ገጠር ልማትና ማዘጋጃ ቤት ሥራ እመርታዊ ለውጥ እንዲያመጡ ከማድረግ አከያ የተደረገ የአቅ/ግ/ ድጋፍ - በጥቃ/አነ/ተåም ለተደራጁና በሥራ ላይ ላሉ ሰዎች የተሰጠ ድጋፍ - ተåማት በቅንጅት የእሴት ሰንሰለት እንዲተገበሩየተደረገ ድጋፍ - በወረዳው የተዘረጋ የኔት ወርክ ዝርጋታ ማዘጋጃ ቤትንም በአገልግሎት አሰጣጥ እንዲረዳው የተደረገ ድጋፍ ይህም የሶፍት ዎርና የድረ ገጽ ሥራዎችን በመሥራት የመረጃ አያያዝና አሠራር በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንዲደገፍ ማድረግ ነው - የግብር አሰባሰብ ሥራ በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲከናወን የተደረገ ድጋፍ - የተዘረጋ የአርሶ አደሩ የገበያ መረጃና የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሥርዓት - ከማህበረሰብ መረጃ ማዕከል የተጠቀሙ የገጠርና የከተማ ህ/ሰብ | -የተሰጠ ድጋፍ --የተሰጠ ድጋፍ ---የተሰጠ ድጋፍ -የተሰጠ ድጋፍ -የተዘረጋ ሥርዓት -የተሰጠው አገልግሎት | -የበቁ ማህበራት -የበቁ ተåማት -የበቃ ማ/ቤት -የተቀላጠፈ የግ/አሰባሰብ -ዘመናዊ መረጃ ያገኙ አርሶ አደሮች -አገል/ት ያገኙ የህ/ሰብ ክፍል | -ፈጣን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት --ፈጣን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ልማት |

17

የአቅም ግንባታ ሴክተር/ጽ/ቤት የ2002 ዓ.ም መርሀ-ግብር

| ተ.ቁ | የሚጠበቁ ውጤቶች | ቁልፍና ዓበይት | ዝርዝር ተግባራት | መለኪያ | የዓመቱ የሥራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት መጠን በብር እና ምንጭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ |  | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ |  | መ | ሚ | ግ | ሰ | ከመንግስት | ከብድርና እርዳታ | መጠን |
|  | BPRሙሉ ትግራን በተማላ መልኩ ተተግብሮ ተåማዊ ለውጥ ተገኘ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ከ /BPR/ ጋር የተጣጣመ የሥራ ምዘናን ደረጃ አሰጣጥ ሥርዓት ተፈጥሮአል፡፡ | ቁልፍ | ከክልል የሚወርዱ መመሪያዎችን ማውረድ!ግንዛቤ ማስጨበጥ | ቁጥር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | በውጤት ተኮር ላይ የተመሠረተ የማትጊያ ክፍያ ሥርዓት ተፈጥሮአል፡፡ |  | ከክልል የሚወርዱ መመሪያዎችን ሥራ ላይ ማዋል | ቁጥር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | የማወዳደሪያ ዕውቅናና የማበረታቻ ሥርዓት ተፈጥሮአል፡፡ |  | ስርዓቱ ከክልል ሲወርድ መቀበልና መተግበር | ቁጥር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | አስፈፃሚ አካላት መልሶ ለማደራጀት ከክልል የሚወርድ አዋጅና ደንብ ተተግብረዋል፡፡ |  | ከወረዳ እስከ ቀበሌ ያሉ አስፈፃሚዎችና ተሻሚዎች ከክልል በወረደ ማኑዋል ላይ ስልጠና መስጠት | ቁጥር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 1.4 | ከኃላፊነት የሚነሱ ተሻሚዎች ጥቅማ ጥቅም የማስጠበቅ ሥርዓት /በክልል በሚወርድ አሠራር መሠረት/ |  | ጥቅማጥቅም እንዲጠበቅ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ | ዙር | 2 | የሰ/ሀ/ስ/አመ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

20

የአቅም ግንባታ ሴክተር/ጽ/ቤት የ2002 ዓ.ም መርሀ-ግብር

| ተ.ቁ | የሚጠበቁ ውጤቶች | ቁልፍና ዓበይት | ዝርዝር ተግባራት | መለኪያ | የዓመቱ የሥራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት መጠን በብር እና ምንጭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ |  | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ |  | መ | ሚ | ግ | ሰ | ከመንግስት | ከብድርና እርዳታ | መጠን |
| 1.5 | በ2ኛ ዙር /BPR/ የሚተገበሩ ተåማት ሠራተኞች 100% ስልጠና አገኙ፡፡ |  | ለሰራተኞች ስልጠና መስጠት | % | 100 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | በሁሉም ተåማት የ/BPR/ ትግበራ ክትትልና ድጋፍ ተደርገል፡፡ |  | ለወረዳው ሴክተር መ/ቤቶች በሙሉ ትግበራው ዙሪያ ቴክኒካዊ ድጋፍ መስጠት | ዙር | 12 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 500 |  | 500 |
| 2 | በሁሉም ተåማት የተዘረጋና ሥራ ላይ የዋለ ሚዛናዊ ውጤት ተኮር አሠራር ሥርዓት | ቁልፍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | በውጤት ተኮሩ አሰራር ላይ የሰለጠኑ ባለሙያዎችና አመራሮች |  | በውጤት ተኮር አተገባበር ዙሪያ ስልጠና መስጠት | ቁጥር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 2.2 | በሁልም ሴ/መ/ቤቶች የተደረገ የውጤት ተኮር ዕቅድ አተገባበር ድጋፋዊ ክትትልና ግምገማ |  | ድጋፋዊ ክትትል ማድረግና መገምገም! ሪፖርት ማቅረብ | ዙር | 4 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 200 |  | 200 |
| 3 | በሁሉም ሴክተሮች የተዘረጋና ሥራ ላይ የዋለ የቅሬታ ማስተናገጃ ሥርዓት | ዓበይት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

21

የአቅም ግንባታ ሴክተር/ጽ/ቤት የ2002 ዓ.ም መርሀ-ግብር

| ተ.ቁ | የሚጠበቁ ውጤቶች | ቁልፍና ዓበይት |  | ዝርዝር ተግባራት | መለኪያ | የዓመቱ የሥራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት መጠን በብር እና ምንጭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ |  | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ |  | መ | ሚ | ግ | ሰ | ከመንግስት | ከብድርና እርዳታ | መጠን |
| 3.1 | የተጠናከረ በየቀበሌው ደረጃ የተዘረጋ የቅሬታ ማስተናገጃ የመረጃና የጉዳይ አቀባበል አሠራር ሥርዓት |  | ቁልፍ | በየቀበሌው የቅሬታ ማስተናገጃ! የመረጃና የጉዳይ አቀባበል ሥርዓት ለመፍጠር ሰነድ ማዘጋጀትና ስልጠና መስጠት | ዙር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 | 10000 |
| 3.2 | የገጠር ልማት ተግባሮች በቀበሌ ደረጃ ተጣምረውና ተቀናጅተው ወደ ተግባር የሚወርዱበት የእቅድ አዘገጃጀትና ሪፖርት አቀራረብ አሠራር |  | ዓበይት | የቀበሌ ዕቅድ መገምገምና ስልጠና መስጠት | ቁጥር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 |
| 3.3 | በቀበሌያቱ አራቱ የልማት ኮሚቴዎች በተቀናጀ ሁኔታ የሚሰሩበትን አሠራር በተጠናከረ መንገድ የቀጠለ |  | ዓበይት | ሰርኩላር ማስተላለፍና ቴክኒካዊ ድጋፍ መስጠት | ቁጥር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 | 1000 |
| 3.4 | በ 28ቱም ቀበሌያት የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ እንዲጠናከር የተዘረጋና ሥራ ላይ የዋለ ድጋፋዊ ክትትል |  | ዓበይት | ክትትልና ድጋፍ ማድረግ | ዙር | 3 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |

22

የአቅም ግንባታ ሴክተር/ጽ/ቤት የ2002 ዓ.ም መርሀ-ግብር

| ተ.ቁ | የሚጠበቁ ውጤቶች | ቁልፍና ዓበይት | ዝርዝር ተግባራት | መለኪያ | የዓመቱ የሥራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት መጠን በብር እና ምንጭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ |  | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ |  | መ | ሚ | ግ | ሰ | ከመንግስት | ከብድርና እርዳታ | መጠን |
| 4 | በመል/ አሰ/ር በሲ/ሰ/ሪ/ፕሮ አተገባበር ላይ ስኬቶችና ክፍተቶችን የመለየት 1 ጥናት ተደርገል | ዓበይት | የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ | ቁጥር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3000 |  | 3000 |
| 5 | በወረዳው የተዘረጋና የተስፋፋ የኢኮቴ መሠረተ ልማት /ወረዳኔት ስኩል ኔት የማህበረሰብ መረጃ ማዕከል WAN/ | ዓበይትና ቁልፍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | ከክልል የተገኙ ኮምፒውተሮችና ተገዳኝ ዕቃዎች በቁጥር 10 ኮምፒውተሮች…/ | ዓበይት | ኮምፒውተሮች ከክልል ጠይቆ መቀበል! | ቁጥር | 10 | ኢኮቴ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 5.2 | ከሁሉም ሴክተር መ/ቤቶች የተውጣጡ በቁጥር 40 አመራሮች እና 40 ባለሙያዎች በመሠረታዊ የኮምፒውተር አጠቃቀም ሥልጠና የወሰዱ | ቁልፍ | መሰረታዊ የኮምፒውተር ዕውቀት ስልጠና መስጠት | ዙር | 2 | ኢኮቴ |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 40 |  | 3000 |  | 3000 |

23

የአቅም ግንባታ ሴክተር/ጽ/ቤት የ2002 ዓ.ም መርሀ-ግብር

| ተ.ቁ | የሚጠበቁ ውጤቶች | ቁልፍና ዓበይት | ዝርዝር ተግባራት | መለኪያ | የዓመቱ የሥራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት መጠን በብር እና ምንጭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ |  | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ |  | መ | ሚ | ግ | ሰ | ከመንግስት | ከብድርና እርዳታ | መጠን |
| 5.3 | ለሴክተሩ መ/ቤቶች አራት ጊዜ የተደረገ ድጋፋዊ ክትትል | ዓበይት | ከኮምፒውተር አጠቃቀም ጋር ተያይዞ ቴክኒካዊ ድጋፍ መስጠት | ዙር | 4 | ኢኮቴ |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 200 |  | 200 |
| 6 | የአስቀጣይ ተåማት የማስፈፀም አቅም ለማሳደግ የተፈጠረ አቅም | ዓበይትና ቁልፍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | የለውጥ አመራር ሥልጠና ከክልል የተቀበሉ ሁለት ባለሙያዎችና ለወረዳው አመራሮች የተሰጠ ሥልጠና | ቁልፍ | ለሁለት ባለሙያዎች በለውጥ አመራር ሥልጠና መስጠት | ዙር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | የኢኮቴ ቁሳቁስ በሴክተሮች እንዲJሉ የተደረገ ድጋፍ | ዓበይት | ድጋፍ ማድረግ | ዙር | 2 | ኢኮቴ |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 100 |  | 100 |
| 6.3 | ለሰው ሀብት ሥራ አመራር የሥራ ሂደት ፈፃሚዎች በ አሰራር ዙሪያ የተሰጠ ሥልጠና | ቁልፍ | ስልጠና መስጠት | ቁጥር | 1 | የሰ/ሀ/ሥ/አመራ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |

24

የአቅም ግንባታ ሴክተር/ጽ/ቤት የ2002 ዓ.ም መርሀ-ግብር

| ተ.ቁ | የሚጠበቁ ውጤቶች | ቁልፍና ዓበይት | ዝርዝር ተግባራት | መለኪያ | የዓመቱ የሥራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት መጠን በብር እና ምንጭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ |  | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ |  | መ | ሚ | ግ | ሰ | ከመንግስት | ከብድርና እርዳታ | መጠን |
| 7 | 100% በዘመናዊ መረጃ አያያዝ የተደራጀ የመንግስት ሠራተኞች አጠቃላይ መረጃ | ቁልፍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | ወቅቱን ጠብቀውና በአግባቡ ተደራጅተው የተቀመጡ የሰው ኃይል መረጃ | ቁልፍ | የሰው ኃይል መረጃ ማጠናቀር | ዙር | 2 | መረ/ማ/ማ/ስ/ሂደት |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |
| 7.2 | ለተገልጋዬች የተሰጡ አግባባዊ መረጃዎች | ቁልፍ | አግባባዊ መረጃዎችን ለተገልጋዬች መስጠት | % | 100 | መረ/ማ/ማ/ስ/ሂደት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | በሥልጠና የጎለበተ የወረዳውና የቀበሌያ አመራሮችና ባለሙያዎች በቁጥር------- | ዓበይትና ቁልፍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | የለውጥ አመራር ሥልጠና ያገኙ የወረዳው በቁጥር 30 አመራሮችና 60 ባለሙያዎች | ቁልፍ | በለውጥ አመራር ላይ ስልጠና መስጠት | ቁጥር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 8.2 | በ BSC ከአመራርና ባለሙያዎች 30 ና 70 የተሰጠ ስልጠና | ቁልፍ | በ BSC አተገባበር ላይ ስልጠና መስጠት | ቁጥር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

25

የአቅም ግንባታ ሴክተር/ጽ/ቤት የ2002 ዓ.ም መርሀ-ግብር

| ተ.ቁ | የሚጠበቁ ውጤቶች | ቁልፍና ዓበይት |  | ዝርዝር ተግባራት | መለኪያ | የዓመቱ የሥራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት መጠን በብር እና ምንጭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ |  | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ |  | መ | ሚ | ግ | ሰ | ከመንግስት | ከብድርና እርዳታ | መጠን |
| 8.3 | ምደባ ያላገኙና ተመልምለው ወደ ትምህርት ተåማት የገቡ ሠራተኞች | ቁልፍ |  | ምደባ ያላገኙ ሰራኞችን ለት/ት መላክ | ዙር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | በሰው ሀብት ልማት ስትራቴጂ መመሪያ ላይ ሥልጠና የወሰዱ በቁጥር 2 ባለሙያዎች | ቁልፍ |  | ለባለሙያዎች ሥልጠና መስጠት | ቁጥር | 1 | የሰ/ሀ/ል/ስ/ሂደት |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 8.5 | ለሰው ሀብት ልማትና ለለውጥ ፕሮግራም አስተባባሪዎች በክልል ደረጃ የተሰጠ ሥልጠና |  | ቁልፍ | ስልጠናውን መቀበል | ቁጥር | 1 | የሰ/ሀ/ል/ስ/ሂደት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | የአገር ውስጥና ውጭ ዕድሎች ላይ ስልጣኞች ከክልል ጋር ሆኖ በማፈላለግ ሥራ ላይ ውላል |  | ቁልፍ | የአገር ውስጥና ውጭ ትምህርት ዕድሎችን መፈለግና መጠቀም | ዙር | 1 | የሰ/ሀ/ል/ስ/ሂደት |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | ለ 26 የቀበሌ ሥራ አስኪያጆች በመንግስት ፖሊሲዎች ፕሮግራሞች ….. ላይ የተሰጠ አንድ ሥልጠና |  | ቁልፍ | ለሥራአስኪያጆች ስልጠና መስጠት | ቁጥር | 2 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 10000 | 10000 |
| 8.8 | ለ 200 የመንግስት ሠራኞች በመንግሥት ፖሊሲዎች ፕሮግራሞችና …. በ/መሰ/ለ/ሂ/ ላይ የተሰጠ አንድ ስልጠና |  | ዓበይት | ስልጠናውን መስጠት | ዙር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 | 20000 |

26

የአቅም ግንባታ ሴክተር/ጽ/ቤት የ2002 ዓ.ም መርሀ-ግብር

| ተ.ቁ | የሚጠበቁ ውጤቶች | ቁልፍና ዓበይት | ዝርዝር ተግባራት | መለኪያ | የዓመቱ የሥራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት መጠን በብር እና ምንጭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ |  | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ |  | መ | ሚ | ግ | ሰ | ከመንግስት | ከብድርና እርዳታ | መጠን |
| 8.9 | ለ 20ዎቹ ሴክተሮች/ተåማትና ለ 28ቱ ቀበሌያት በክልል ደረጃ ተዘጋጅተው የሚመጡ መመሪያዎችና መስፈርቶች ተዋውቀው ተሠራጩ | ቁልፍ | መመሪያዎቹንና መስፈርቶችን ማስተዋወቅና ማሰራጨት | % | 100 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| 9 | የጽ/ቤቱን አሠራር ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ የተገነባ የኢኮቴ ህንፃ | ቁልፍ | ህንፃውን መገንባት | ቁጥር | 1 | ኢኮቴና የሰ/ሀ/ስ/አመ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 300000 |  | 300000 |
| 10 | በምኅንድስና የአቅ/ግ/ፕሮ የመንግስትና የግሉን ሴክተር ለማጠናከር የተሠራ ሥራ | ዓ በይት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ተåማት በቅንጅት የእሴት ሰንሰለት እንዲመርጡና እንዲተገበሩ ሁለት ጊዜ የተደረገ ድጋፍ | ዓ በይት | ድጋፍ ማድረግ | ቁጥር | 2 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ግብርናና ገጠር ልማትና ማዘጋጃ ቤት ሥራ እመርታዊ ለውጥ እንዲያመጡ ከማድረግ አከያ የተደረገ የአቅ/ግ/ ድጋፍ | ዓ በይት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

27

የአቅም ግንባታ ሴክተር/ጽ/ቤት የ2002 ዓ.ም መርሀ-ግብር

| ተ.ቁ | የሚጠበቁ ውጤቶች | ቁልፍና ዓበይት | ዝርዝር ተግባራት | መለኪያ | የዓመቱ የሥራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት መጠን በብር እና ምንጭ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ |  | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ |  | መ | ሚ | ግ | ሰ | ከመንግስት | ከብድርና እርዳታ | መጠን |
| 11.1 | በጥቃ/አነ/ተåም ለተደራጁና በሥራ ላይ ላሉ ሰዎች የተሰጠ ድጋፍ | ዓበይት | ድጋፍ ማድረግ | ቁጥር | 2 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1000 |  | 1000 |
| 11.2 | ተåማት በቅንጅት የእሴት ሰንሰለት እንዲመርጡና እንዲተገብሩ የተደረገ ድጋፍ | ዓበይት | ድጋፍ ማድረግ | ቁጥር | 1 | ለ/ፕሮ/ፓ/ሲ/ሂደት |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | በወረዳው የተዘረጋ የኔት ወርክ ዝርጋታ ማዘጋጃ ቤትንም በአገልግሎት አሰጣጥ እንዲረዳው የተደረገ ድጋፍ ይህም የሶፍት ዎርና የድረ- ገጽ ሥራዎችን በመሥራት የመረጃ አያያዝና አሠራር በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንዲደገፍ ማድረግ ነው | ዓበይት | ድጋፍ ማድረግ | ዙር | 2 | ኢኮቴ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 200 |  | 200 |
| 11.4 | የግብር አሰባሰብ ሥራ በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲከናወን የተደረገ ድጋፍ | ዓበይት | ድጋ ማድረግ | ዙር | 2 | ሁሉም |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 11.5 | የተዘረጋ የአርሶ አደሩ የገበያ መረጃና የዘመናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ የሚሆኑበት ሥርዓት | ዓበይት | በገጠር ቀበሌያት የመረጃ ማዕከል መፍጠርና ገመድ - አልባ ስልኮችን ማመቻቸት | ዙር | 2 | ኢኮቴ ና መረጃ/ማ/ማ/ |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 7000 | 7000 |
| 11.6 | ከማህበረሰብ መረጃ ማዕከል የተጠቀሙ የገጠርና የከተማ ህ/ሰብ | ዓበይት | እንዲጠቀሙ ድጋፍ ማድረግ | ዙር | 2 | ኢኮቴ ና መረጃ/ማ/ማ/ |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 3000 |  | 3000 |

28

የሰው ኃይልና የበጀት ዕቅድ

የ2ዐዐ2 የአቅም ግንባታ ሴክተር ጽ/ቤት የ2ዐዐ2 ዓ.ም መርሃ - ግብር

| ተ.ቁ | የወጪ ዐርዕስት | የሚያስፈልግ የበጀት መጠን በብር |  |  |  |  | የበጀት ምንጭ በብር |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1ኛ ሩብ ዓመት | 2ኛ ሩብ ዓመት | 3ኛ ሩብ ዓመት | 4ኛ ሩብ ዓመት | ድምር | ከመንግሥት | ከእርዳታና ብድር |
| 1 | ደመወዝ | 49929.75 | 49929.75 | 49929.75 | 49929.75 | 199719 | 199719 |  |
| 2 | ሥራ ማስከጃ | 95300 | 95300 | 95300 | 95300 | 381200 | 381200 |  |
| 2.1 | ለቁልፍ የትኩረት መስክ | 84175 | 84175 | 84175 | 84175 | 336700 | 336700 |  |
| 2.2 | ለዐበይት የትኩረት መስክ | 11125 | 11125 | 11125 | 11125 | 44500 | 44500 |  |
|  | ድምር | 145229.75 | 145229.75 | 145229.75 | 145229.75 | 580919 | 580919 |  |

የፀደቀ በጀት ዕቅድ

| ተ.ቁ | የወጪ ዐርዕስት | የሚያስፈልግ የበጀት መጠን በብር |  |  |  |  | የበጀት ምንጭ በብር |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1ኛ ሩብ ዓመት | 2ኛ ሩብ ዓመት | 3ኛ ሩብ ዓመት | 4ኛ ሩብ ዓመት | ድምር | ከመንግሥት | ከእርዳታና ብድር |
| 1 | ደመወዝ | 49929.75 | 49929.75 | 49929.75 | 49929.75 | 199719 | 199719 |  |
| 2 | ሥራ ማስከጃ | 16250 | 96250 | 101250 | 76250 | 290000 | 290000 |  |
| 2.1 | መደበኛ | 16250 | 16250 | 16250 | 16250 | 65000 | 65000 |  |
| 2.2 | ካፒታል | - | 80000 | 85000 | 60000 | 225000 | 225000 |  |
|  | ድምር | 66179.75 | 146179.75 | 151179.75 | 126179.75 | 489719 | 489719 |  |

29

ዕቅዱን ያዘጋጀው                                                                      ዕቅዱን ያፀደቀው

አስተያየት --------------------------------------

ስም ------------------------------------------------------------------                         ስም ----------------------------------------------

ኃላፊነት ------------------------------------------------------------                          ኃላፊነት-----------------------------------------

ፊርማ ----------------------------------------------------------------                         ፊርማ ------------------------------------------

ቀን -----------------------------------------------------------------                           ቀን  --------------------------------------------

ማሳሰቢያ

- የጽ/ቤቱ ክብ ማህተም ሊያርፍበት ይገባል፡፡

30