ክልሉ አቅም ግንባታ ቢሮ በስርዓተ-ጾታና ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ሜይ/ዩኒት 2002 ዓ.ም በጀት ዓመት ክንዉን ሪፖርት እንደሚከተለዉ ይሆናል፡፤

- ድጋፍና እንክብካቤ ፈንድ ከሰራተኞች ወርሀዊ መዋጮ 0.5%በዚህ 1ኛሩብ ዓመት 1277.07ብር  በየወሩ እየተቆረጠ በክልሉ ኤች.አይቪ/ኤድስ መከ/መቆ/ አካዉንት ገቢ እንዲሆን ተደረጓል፡፡

- የኮንዶም ስርጭት በየጊዜዉ ይካሄዳል፡፤

- በ2002 ዓ.ም የበጀት ዓመት የስርዓተ-ጾታና ኤች አይ.ቪ/ኤድስ ሜይ/ዩኒት ዕቅድ በማዘጋጀት አቀርቧል፡፤

- በ2001 ዓ.ም ዓመት በጀት ለመስራት ከታቀዱ ዕቅዶች  አንዱ ፕሮፖዛል ማዘጋጀት ሲሆን በዚህ ባመት በተዘጋጀዉ ፕሮፖዛል መሰረት ኤች.ኤቪ/ኤድስን በሴክተራችን እያደረሰ ያለዉን ተዕጽኖ ለመለየት በተዘጋጀዉ ፕሮጀክት መሰረት ኮሺነር በማዘጋጀት መረጃ ተሰብስቧል፡፤

- የተሰበሰበዉን መረጃ መሰረት በማድረግ የመጀመሪያ ጥሬ ዳታ በኮምፒተር ዉስጥ ገብቷል፡፤

- የመጀመሪያ ጥሬ ዳታ መነሻ በማድረግ  ፍሬ ሀሳቡን በማሰባሰብ የመጀመሪያ ድራፋት ተጽፎል፤፤

- የተጻፋን የመጀመሪያ ድራፍት ለዘርፈ ብዙ የኤች፣አይ ቪ/ኤድስ ምልሽ የማስተባበርና የመምራት ዋና የስራ ሂደት ለአስተያየት ተልዃል፡፡

- በጸረ-ኤች.አይቪ/ኤድስ ጉዳይ ላይ ሰራተኛዉ ያለዉን ግንዛቤ ለማወቅ እንዲያስችል ቼክ ሊስት በማዘጋጀት ላይ ነን፡፡

- የቀረበዉን 2002 ዓም ዕቅድ በBPR በተዘጋጀዉ መሰረት የስርዓተ -ጾታና ኤች. ኤ.ቪኤድስ ስራ በመለየት ለብቻዉ በማዘጋጀት ላይ ነን፡፡

ያጋጠሙ ችግሮች

- ቡና ጠጡ ፕሮግራሞችን አለማካሄድ፣ ምክንያቱም ሰራተኞችም ሆነ ሀላፊዎች ወርሃዊ ስብሰባዎችን ጊዜዉን ጠብቆ አለመገኘት፡

- በአዲሱ የስራ ሂደት ወቅታዊ የሆነዉን ስልጠና አለመዉሰድ

- በዚህ  ምክንያት የታቀደዉን ዕቅድ ለመስራት መቸገር