በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት አቅም ግንባታ ሴክተር 2002 ዓ.ም የግማሽ ዓመት አፈጻጸም ሪፖርት

ታህሳስ 2002 ዓ.ም

ሀዋሣ

- መግቢያ...........................................................................................1

- የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ኘሮግራም (CSRP) 	2

- ያልተማከለ የወረዳ አስ/እና የመልካም አስ/ፓኬጅ	11

- ፍትህ ሥርዓት ማሻሻያ ኘሮግራም (JSRP)	12

- የምህንድስና አቅም ግንባታ ኘሮግራም (Ecbp)	14

- የኢንፎርሜሽን ኮሙንኬስን         ------------------------------------------18

- ያጋጣሙ ችግሮች...............................................................................29

- በቀጣይ ግማሽ ዓመት የትኩረት ነጥቦች...............................................30

መግቢያ

የአቅም ግንባታ ሴክተር የክልሉ ሕዝብ ከሚገኝበት ኋላ ቀርነትና ድህነት እንዲላቀቅና  የተመዘገቡ የልማት ውጤቶች ቀጣይነት እንዲኖራቸው የማስፈፀም አቅም ችግሮችን ለመፍታት የሚያስችሉ ቁልፍ የትኩረት መስኮችን በመለየት ግብ ነድፈፎ በተግባር እንቅስቃሴ ላይ ይገኛል፡፡

የ2002 ዓ.ም ቁልፍ የትኩረት መስክ መሰረት ተቋማዊ የማስፈፀም አቅም የመገንባት ሥራ ትኩረት በመስጠት መሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥን በመተግበር ተቋማዊ ለውጥ የማምጣት ጉዳይ ትኩረት በማድረግ ውጤት በማስመዝገብ ላይ ይገኛል፡፡

በቀጣይም መሠረታዊ የሥራ ሂደት ለወጥ ጥናት እንዲሳካ ጥረት በመደረግ ላይ ሲሆን በየደረጃው የሚታዩትን ¾TeðçU ›pU ችግሮች ደረጃ በደረጃ መፍታት እንዲያስችል ለክልል ሴክተር መ/ቤቶች፣ለዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ተገቢው ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል፡፡ በመሆኑም በሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም፣ በወረዳ አቅም ግንባታ ፕሮግራም፣ በፍትህ ስርዓት ማሻሻያ ፕሮግራምና በምንድስና አቅም ግንባታ ፕሮግራምና በኢንፎርሜሽን ኮሙንኬሽን ቴክኖሎጂ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡

2. የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም

መሰረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥን /BPR/ በሁሉም የመንግስት ተቋማት በተጠናከረ በተሟላ ሁኔታ እንዲተገበር ድጋፍና ክትትል ለማድረግ በተያዘው እቅድ መሰረት፡- የክልላችንን የማስፈጸም አቅም ችግር ከመሰረቱ ለመፍታት እና የአገልግሎት አሰጣጥን በማቀላጠፍ መልካም አስተዳደር የማስፈን ጉዳይና ልማትን ቀጣይነት ባለው መልኩ ማረጋገጥ እንዲቻል በክልላችን መሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናትን በሁለት ዙር በመክፈል ሴክቶሪያል በሆነ መልኩ እንደየሥራ ሂደቱ ሁኔታ ከክልል እስከ ቀበሌ ድረስ ድግግሞሽንና የሥራ ግጭትን በሚያስወግድ መልኩ በክልሉ ስትሪንግ ኮሚቴ እየተመራ እና በክልላዊ ቴክኒካል አማካሪ ቲም እየተደገፈ በሙከራ ትግበራ ተፈትሾ uG<K<U መንግስት S/u?„‹ K¨<Ö< ¾}ተገበረ ÃÑ—M:: ቀሪ የሥራ ሂደቶች ሙከራ ትግበራ በመግባት  በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ሙሉ ትግበራ እንደሚገቡ ይጠበቃል፡፡ በመሆኑም በሁሉም የመንግስት ተቋማት የመሰረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ያልተቋረጠ ምክርና የቴክኒካል ድጋፍ በመሥጠት በክልሉ የመሰረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ትግበራ በተJላና ውጤታማ በሆነ መልኩ ተግባራዊ እንዲሆን ክትትልና ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል፡፡

በዚህም መሰረት ለሙከራ እና ለሙሉ ትግበራ የየራሳቸው የክትትልና ድጋፍ ቼክ ሊስት በማዘጋጀት ለመጀመሪያ ዙር ሙከራ ትግበራ ሁለት ዙር እና ለሙሉ ትግበራ ሁለት ዙር ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ለሚመለከተው አካል ሁሉ ሪፖርት ተደርጓል፡፡ በየደረጃ ላሉ አመራሮችና ፈጻሚዎችም ግብረ መልስ ተሰጥቷል፡፡ በሁለተኛ ዙር መሰረታዊ የሥራ ሂደት ጥናት አጠናቆና S<Ÿ^ ƒÓu^ uƒ¡¡M ›"H>Ê eKTÖ“kn†¨< እ“ KS<K< ƒÓu^ ´ÓÌ eKSJ“†¨< ክትትልና ድጋፍ ተድርጎ አስፈላጊውን ግብዓት በመስጠት ወደ ሙሉ ትግበራ ለማስገባት በታቀደው መሰረት የሥራ ሂደቶች ለፈጻሚዎች ስልጠና በመስጠት ወደ ሙሉ ትግበራ እንዲገቡ ተደርጓል፡፡

ሆኖም ገቢዎች ባለስልጣን፣ የመንግስት ኢንፎርሜሽን ኮዩሚንኬሽን ጉዳዮች ቢሮ፣ ክልል ም/ቤት እና ርዕሰ መስተዳደር ጽ/ቤት ውስጥ ያሉ የሥራ ሂደቶች የሙከራ ትግበራውን አጠናቀው የሰው ሃይል ድልድል በማከናወን ለፈጻሚዎች ስልጠና ለመስጠት የበጀት እጥረት በማጋጠሙ ዘግይቶ በሁለተኛ ሩብ አመት ችግሩ በመፈታቱ ስልጠና  በመስጠት ትግበራ ላይ ይገኛሉ፡፡ በሌላ በኩል በሁለተኛ ዙር ጥናት አካሂደው ነገር ግን በቂ ባልሆነ ምክንያት የሙከራ ትግበራ ያላካሄዱ/ ያላጠናቀቁ ተቋማት ኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ፣ መንገዶች ባለስልጣን፣ ወንዶ ንግድ ኩባንያ፣ ውሃ ስራዎች ድርጅት እና ብዙሃን መገናኛ ናቸው፡፡ ከነዘህ ውስጥ በሁለተኛ ሩብ አመት የመንገዶች ባለስልጣንና ወንዶ ንግድና ኢንቨስትመንት ድርጅት ወደ ሙከራ ትግበራ ገብተዋል፡፡

የሙሉ ትግበራ አፈፃፀም መመሪያና መከታተያ ቼክ ሊስት ተዘጋጅቶ ለየሴክተሮች እንዲተላለፍ ተደርጓል፡፡ በእያንዳንዱ ሴክተር K¨<Ö<” }sT© SW[ƒ KTeÁ´ና Y^ H>Å~ ስŸT>Å`euƒ ¾›e}ÇÅ` `Ÿ” É[e ¾}Ö“Ÿ[ ¡ƒƒM“ ÉÒõ በTŸ“¨” ለአመራሩ ቴክኒካል ድጋፍ የሚሰጥ }Ö]’~ Kየc?¡}\ e+]”Ó ¢T>‚ ¾J’ ¾¡ƒƒM“ ÉÒõ HÃM ›Å^Ï„  እንዲጠቀሙ ተደርጓል፡፡ በሁለቱ ዙር ከሥራ ሂደት መለየት አንስቶ እስከ ሙሉ ትግበራ ድረስ በየመካከሉ የስልጠና፣ የክትትልና የድጋፍ ሥራ በስፋት በመስራት ለተለያዩ የሚነሱ ጥያቄዎች ለምሳሌ ሥራ ሂደቱ ታጨቀ ይከፈል፣ መለየት ሲገባ የቀረ፣ መዋሃድ ሲገባ የተነጣጠለ… ወዘተ ሲቀርቡ በርካታ ውይይቶችን በማድረግ የመፍትሄ ሃሳብ ቀርቦ ተገቢው ውሳኔ እየተሰጠ የሚያጋጥሙ ችግሮች በየደረጃ እንዲፈቱ ተደርጓል፡፡

በክልሉ በአንደኛና ሁለተኛ ዙር የመሠረታዊ ስራ ሂደት ለውጥ ጥናት የተደረገባቸው የስራ ሂደቶችን አንድን ተልዕኮ ለማሳካት የሚያስችሉ ግልጽና በቀላሉ ሊታይ የሚችል የጋራ ውጤት ያላቸው መሆኑ፣ እርስ በርስ የጠበቀ ቁርኝት፣ ተመጋጋቢና ተያያዥ (interface) ያላቸው መሆኑ፣ ለተገልጋይ አገልግሎት ለመስጠት ያለው አመችነት፣ ከክልል ተነስተው ዞንና ወረዳን አቋርጠው እስከ ቀበሌዎች ድረስ የሚዘልቁ የሥራ ሂደቶችን በአግባቡ አቀናጅቶና አስተሳስሮ ከመተግበር አኳያ ለመቋቋም የሚያስችል፣ በህገ-መንግስት የተመለከተውን  የሥልጣን ክፍፍል መሠረት በማድረግ፣ ሥራን በተሻለ ሁኔታና ቦታ መፈጸም የሚያስችል መሆኑ፣ በባህሪው ሊጣመር የማይችልና የጋራ ውጤት የማይኖረው አንድ ሥራ ሂደት ራሱን ችሎ ተቋም ሆኖ እንዲደራጁ ፕሮፖዛል በማዘጋጀት በክልሉ መሰረታዊ የሥራ ሂደት ስቲሪንግ ኮሚቴ እንዲገመገም በማድረግና የማዳበሪያ ሃሳቦች ታክለውበት በክልሉ መስተዳደር ም/ቤት ቀርቦ አቋም ተይዞበት በክልል ምክር ቤት የክልሉ አስፈጻሚ ተቋማት አደረጃጀት አዋጅ ሆኖ ፀድቆ ተግበራዊ እየተደረገ ይገኛል፡፡

በሌላ በኩል በሥራ ሂደት ቀረጻ ወቅት የሥራ ሂደት ሆነው መቆም ያልቻሉና በአደረጃጀት ወቅት ሳይታዩ የታለፉ ነገር ግን የተቋማትን ተልእኮ ቀልጣፋና ውጤታማ በሆነ ሁኔታ በማሳካት ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያላቸውን አገልግሎቶች በመለየት ከባህሪያቸው አንፃር ማደራጀት አስፈላጊ ሆኖ በመገኘቱ በእስካሁኑ የለውጥ ሥራ ሂደት ከታዩ ተሞክሮዎች በመነሳት እነዚህን አገልግሎቶች ማለትም፤ የትራንስፖርት ስምሪት፣ ፅዳት፣ ጥበቃ፣ የመላላክ አገልግሎት፣ የአትክልተኛ እና የቤተ መጻህፍት አገልግሎት በጋራ አገልግሎቶች ሥር እንዲደራጁ በማድረግ እያንዳንዱ ሴክተር ከራሱ ተጨባጭ ሁኔታ በማደራጀት ወደ ትግበራ እንዲገቡ መነሻ ሀሳብ ለክልሉ መሰረታዊ የሥራ ሂደት ስቲሪንግ ኮሚቴ ቀርቦ ፀድቋል፡፡ በዚህ መሰረት እያንዳንዱ ሴክተር መ/ቤት በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት ከመ/ቤታቸው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማጣጣም እንዲያዘጋጁ እየተደረገ ይገኛል፡፡

ለውጡን በመተግበር የ}Ñ–< ª“ ª“ ¨<Ö?„‹

- K}ÑMÒÃ ¾T>cÖ< ›ÑMÓKA„‹ ¨<× ¨<[É dÃu³ u›”É x ›Mq ”Ç=cØ SÅ[Ñ<፣

- ðíT>‹ HLò” dÃÖwl u}ÖÁm’ƒ S”ðe“ u^e }’di’ƒ HLò’ƒ ¨eÅ¨< ¨<d’@ መስጠት መጀመራቸው'

- ¾Y^ Ñ>²?” u›Óvu< Y^ LÃ uTªM ረገድ ShhM SÑ–~'

- u+U eú]ƒ }}"¡„ ¾SY^ƒ MUÉ ¾Çu[ SJ’<'

- }ÑMÒÃ” ðØ• ¾Te}“ÑÉ“ S[Í” ¾SeÖƒ ›ðíìU ShhM ¾¾ SJ’<፣

- የሥራ ሂደትን መሰረት ያደረጉ ተቋማት መመስረታቸው …ወዘተ “†¨<::

በአጠቃላይ በክልሉ ለውጡ ያለበት አፈጻጻም፣ ክትትል፣ ድጋፍና መረጃ አያያዝ  ደረጃ ሲታይ በመጀመሪያ ዙር ወደ ሙሉ ትግበራ ከገቡ ሴክተሮች ንግድና ኢንዲስትሪ እንደሴክተር፣ ወንጀል መካለከልና የህብረተሰብ ሰላም ማስጠበቅ እና ማረምና ማነጽ የሥራ ሂደቶች እንደ ሥራ ሂደት በአንጻራዊ የመጀመሪያ ደረጃ፤  አቅም ግንባታና ትምህርት ሴክተሮች በሁለተኛ ደረጃ አፈጻጸም እንደሚገኙ በተለያየ ጊዜ በተደረገ ክትትልና ድጋፍ መረጃ ለማየት ተችሏል፡፡ በሌላ በኩል ከተማ ልማት ሴክተር በተለይም ማዘጋጃ ቤቶች እና ግብርናና ገጠር ልማት ሴክተር እንደሴክተር ለውጡን መተግበር በጥናቱ መሰረት አለመጀመራቸው ብቻ ሳይሆን ያሉበት ደረጃ ተገምግሞ ግብረ መልስ ተሰጥቶአቸው የማሻሻያ እርምጃ የመውሰድ ሁኔታ አለመተየቱ አሳሳቢ ነው፡፡ ይህ ሁኔታ በአስቸኳይ ታርሞ በነዚህ ሴክተሮች ለውጡ በጥናቱ መሰረት ወደ ትግበራ ካልገባ አጠቃላይ ለውጡ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ከማሳደር ባሻገር ¾¡MK< S”ÓYƒ ¾W^ LK¨< ð×” MTƒ ¾T[ÒÑØ' ዲV¡^c=”“ SM"U ›e}ÇÅ`” ¾Teð” Ø[ƒን ሊያደነቅፍ ይችላል:: በሌላ በኩል ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ሴክተር የተዘበራራቀ አፈጻጻም ላይ ይገኛል፡፡ በተወሰኑ የዞንና የወረዳ አካባቢዎች ከቀድሞ የተሻለ አፈጻጻም የታየ ቢሆንም አብዛኛዎቹ ዞኖችና ወረዳዎች እንዲሁም ክልል መ/ቤቶች ለውጡን ያልተከተለ እና በጥናት ሰነዱ የተመለከተው ስታንዳርድ መሰረት እየተፈጸመ አይደለም፡፡ ለአብነት በፕርፎርማ ግዥ መፈጸም፣ የጥራት ደረጃውን ያልጠበቀ ዕቃ መግዛት፣ በጥናት ሰነዱ በተመለከተው የጊዜ ስታንዳርድ ደረጃ መሠረት ግዥ ተፈጽሞ ካለማቅረብ ጋር ተያይዞ የተገልጋይ ቅሬታ በስፋት መቀጠሉ  የመሰሳሉ ችግሮች ይታያል፡፡ አቤቱታ መመርመር፣ መክሰስ፣ መስማትና መወሰን የሥራ ሂደት ከጥናት እስከ ሙከራ ትግበራ በጥሩ ሁኔታ የተመራ ቢሆንም ወደ ሙሉ ትግበራ ሲገባ ጀምሮ የተወሰነ መዝረክረክና የአመራር ተቀናጅቶና ተደራጅቶ ያለመምራት ችግሮች ታይቶበታል፡፡

የለውጡ አፈጻጸም ደረጃ በሁለተኛ ዙር ትግበራ ከገቡ ሴክተሮች አንጻር ሲታይ በጥናት ጊዜ በአብዛኞቹ ሴክተሮች አመራር ጥሩ የሚባል ድጋፍና ክትትል የነበረ ቢሆንም ጥናቱን በሙከራ ትግበራ ጭምር የተሻለ ድጋፍና ክትትል ያደረጉ ሴክተሮች የገቢዎች ባለስልጣን፣ ጤና፣ የመንግስት ኮሚዩንኬሽን ጉዳዮች እና አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ከሌሎቹ በአንጻራዊ ሁኔታ አመራሩ የተሻለ ክትትልና ድጋፍ ሲያደርግ የቆየ ሲሆን ሌሎቹ ሴክተር መ/ቤቶች አመራር ቀጣዩን ደረጃ ይይዛል፡፡ በሌላ በኩል ከላይ እንደተገለፀው ጥናታቸውን እንደምንም ቢያጠናቅቁም እስከአሁን በቂ ባልሆነ ምክንያት የሙከራ ትግበራ ያላካሄዱ/ ያላጠናቀቁ ተቋማት (ኦሞ ማይክሮ ፋይናንስ፣ መንገዶች ባለስልጣን፣ ወንዶ ንግድ ኩባንያ፣ ውሃ ስራዎች ድርጅት እና ብዙሃን መገናኛ) በሦስተኛ ደረጃ የሚፈረጁ ናቸው፡፡

በአጠቃላይ ከላይ በተወሰነ መልኩም ቢሆን የቀረቡ ችግሮችን በጥልቀት አይቶ የማስተካከያ እርምጃ ካልተወሰደ በስተቀር ችግሩ መቀጠሉ የማይቀር እንደሆነ ለመረዳት ይቻላል፡፡

የመሰረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ዳይመንዱን የተሟላ ለማድረግ ከፌደራል ተጠንተው በሚወርዱ የጥናት ውጤቶች ከክልሉ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማስማማት የተዘጋጀና ሥራ ላይ ለማዋል በተቀመጠው ግብ፡- ከመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ (BPR) ትግበራ የተነሳ በተቋማት አደረጃጀት፣ አሠራርና በሰው ኃይል አስተዳደር ላይ አያሌ ለውጦች ተከስተዋል፡፡  በአደረጃጀትና በአሠራር ረገድ የታዩ ለውጦች በሂደት በተለያዩ የህግ ማዕቀፎች ምላሽ እያገኙ በመሄዳቸው በለውጡ ላይ በጐ ተፅዕኖ እያሳደሩ መሆኑን መገንዘብ ተችሏል፡፡  ነገር ግን በሰው ኃይል ምደባና አስተዳደር በኩል የታዩ ለውጦችና ክፍተቶች ወቅታዊ የሆኑ ምላሽ ያላገኙ በመሆናቸው በሰው ሃይል አስተዳደር ላይ ችግሮች እየፈጠሩና በለውጡ ሂደት ላይ አሉታዊ ተፅዕኖ እያሣደሩ ቢሆንም የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ትግበራ ከተጀመረ በኋላ ቅጥርና ዝውውር ታግዶ የነበረውበመነሳቱ  የሥራ ሂደቶች በዲኘሎማና በዲግሪ መነሻ ደመወዝ ቅጥር እየተከናወነ ይገኛል፡፡

ይሁን እንጂ የደረጃ ዕድገት መታገድና አዲስ ቅጥር መፈቀዱ በሰው ኃይል አስተዳደር ላይ ክፍተት ፈጥሯል፡፡ ይኸውም የደረጃ ዕድገት መታገዱ በአነስተኛ መደብ ላይ የነበሩ ሠራተኞች የትምህርት ዝግጅታቸውን አሻሽለው ምደባ ያገኙ በያዙት ደመወዝ ለዲኘሎማና ለዲግሪ ከተፈቀደው መነሻ በታች በቀድሞ ደመወዛቻው እየሰሩ ሲሆኑ በሌላ አንፃር በዜሮ አገልግሎት በአዲስ ቅጥር የተቀጠሩ የመነሻ ደመወዝ እያገኙ እንዲሰሩ መደረጉ በሰራተኛው ተነሳሽነት ላይ ተጽኖ አሳድሯል፡፡

ስለዚህ የሀገር አቀፍ የአቅም ግንባታ ስትሪንግ ኮሚቴ በ18/ዐ1/2ዐዐ2ዓ.ም ባደረገው የቪዲዮ ኮንፍራንስ ስብሰባ ላይ ይህን ሁኔታ አስመልክቶ የደረሰበት ስምምነት እንደሚገልፀው አጠቃላይ የሆነው  የደረጃ ዕድገት ሀገር አቀፍ የሆነው የሥራ ምደባና ደረጃ አወሳሰን ሥርዓት ሥራ ላይ ሲውል ምላሽ ሊያገኝ የሚችል መሆኑን አመልክቶ በዝቅተኛ የሥራ መደብ ላይ የነበሩ ሠራተኞች የትምህርት ዝግጅታቸውን በዲኘሎማና በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ አሻሽለው ምደባ ያገኙና ከዜሮ ዓመት አገልግሎት የዲኘሎማና የመጀመሪያ ዲግሪ የመነሻ ደመወዝ በታች ይዘው በአሁኑ ሰዓት እየሠሩ ላሉ ደመወዛቸው እንዲስተካከል አቅጣጫ ባማስቀመጠው መሰረት በክልላችን ይኸው ችግር ጐልቶ የሚታይ በመሆኑ ማስተካከል ተገቢ በመሆኑ ዲኘሎማ፣ የመጀመሪያ ዲግሪና ሁለተኛ ዲግሪ አቅርበው ምደባ ላገኙ እና ለዲኘሎማ፣ ለመጀመሪያ ዲግሪና ሁለተኛ ዲግሪ ከተፈቀደው መነሻ ደመወዝ በታች እየተከፈላቸው ላሉ ሠራተኞች መነሻ ደመወዝ እንዲስተካከል ለመስተዳድር ም/ቤቱ ችግሩን የሚያሳይና መፍትሄ ሀሳብ የያዘ ጥናት ተጠንቶ ቀርቧል፡፡

በሌላ በኩል በፌደራል ደረጃ የተዘጋጀውን ጥናት መነሻ በማድረግ  ከክልላችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር በማገናዘብ ከሥልጣን ለሚነሱ የክልሉ ከፍተኛ መንግስት ባለስልጣናት ጥቅማ ጥቅም ማስጠበቂያ ሥርዓት ፖሊሲ ረቂቅ ሰነድ ተዘጋጅቷል፡፡ እንዲሁም በክልሉ ምርጥ ተሞክሮ መቀመርና መስፋፊያ ስራ ወጥነት የጎደለው በመሆኑና የግንዛቤ ከፍተትም በመኖሩ ይህን ችግር የሚፈታ የክልሉ ምርጥ ተሞክሮ ማቀመርያና መስፋፊያ ስትራቴጂ ሰነድ ረቂቅ ተዘጋጅቷል፡፡

¾S<K< ƒÓu^¨<” ›ðíçU ¾T>ÅÓñ ¾ƒÓu^ eƒ^‚Í= “ ¾c¨< HÃM ÉMÉM ደንብ W’Ê‹ }ŸMc¨< ¾Ó”³u? Tዳu]Á ÑKí“ ¨<ÃÃƒ }Å`Ôv†¨< Y^ LÃ ¨<LDM፡፡ የo‰ £dቶቹ ሲ«ኑ x§s‰ Ãlù H¯CN bmlyT lH¯cÜ መውጣት MKNÃT yçnù ¬úbþãC  yተsbሩ bmçnùÂ bxÄÄþS ¬úbþãC የተኩ ¾c¨< Gwƒ Y^ ›S^` SS]Á‹“ Seð`„‹ }²ÒÏቷM፡፡ ከዚሁ አንጻርም ¾kÉV¨< ¾UMSL“ S[× SS]Á ተሽሮ የሰው ሀብት ¾TTELƒ ›ðíìU SS]Á” u›Ç=e G<’@ በማዘጋጀትና }ÑMÒÄ‹”“ vKÉ`h ›µ§ƒ” በማወያየት }Ñu=¨< Ów¯ƒ ተካትቶበት በc?¡}` ደረጃ ìÉq ሥራ ላይ ውሏል፡፡

በድልድሉ ወቅት ሊተርፉ የሚችሉ ሠራተኞች እንደሚኖሩ በመገመት በመስተዳድር ም/ቤቱ በደንብ ቁጥር 72/2001 ከፀደቁ አምስት አማራጮች በተጨማሪ በክልላችን የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ትግበራ በሁለቱም ዙር የተገኙ ጠቃሚ ልምዶችና ተሞክሮዎች በግብዓትነት በመጠቀምና በመመስረት በድልድሉ ያልተካተቱ ሠራተኞች ቁጥርን ለመቀነስ የተለያዩ አማራጮችን በጥናት በመስተዳደር ም/ቤቱ ፀድቆ ተግባራዊ በመሆን ላይ ሲሆን 2ኛው ዙር የመሰረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ በክልል ደረጃ ምደባ ያላገኙ 6 ሰራተኞች ክፍት መደቦች ባሉባችው ሌሎች ሴክተሮች ምደባ እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡

ሁሉም መንግስት ተቋማት ሚዛናዊ የውጤት ተኮር ዕቅድ /BSC/ አሰራር ለመዘርጋት የተነደፈ እቅድ ግብ አስመልክቶ፡- የመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጡን ተቋማዊ መሰረት ለማስያዝና ተቋማዊ ለውጡን  እውን ለማድረግ ውጤትን መሰረት ያደረገ የሥራ አፈጻጸም አመራር እና ምዘና ስርዓት መዘርጋት ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፡ በዚህ መሰረት የውጤት ተኮር ዕቅድ ማስፈጸሚያ ስልጠና ማኑዋልና የውጤት ተኮር ዕቅድ ዝግጅትና ትግበራ ቢጋር ተዘጋጅቶ በአራት ዙር 83 የክልል አመራር ለሁለት ቀናት እና 360 ኮር ቲም አበላት /ባለሙያዎች/ ለአምስት ቀናት ስልጠና በመስጠት ለግንባታው ቅድመ ዝግጅት ሥራ ተጠናቋል፡፡ በመሆኑም በግማሽ ዓመቱ የተያዘው ግብ ተግባራዊ ሆኗል

በሁሉም የመንግስት ተቋማት የተገልጋዮች ቅሬታ አሰራር ሥራ ላይ ለማዋል በተነደፈ ግብ፡- የአገልግሎት አሰጣጥን ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ ብሎም ለዜጐች በሚሰጠው አገልግሎት ተገልጋዮች ቅሬታና አቤቱታ ካላቸው ቅሬታቸውንና አቤቱታቸውን ሊያቀርቡ የሚችሉበትን የአሰራር ስርዓት መዘርጋት አስፈላጊና ወሳኝ በመሆኑ የተገልጋዮች ቅሬታና አቤቱታ የሚሰተናገድበት የአሰራር ስርዓት ማንዋል በማዘጋጀት ከርዕሰ መስተዳደር ጽ/ቤት ባለው የጋራና የግል ቅሬታና አቤቱታ ውሳኔ አሰጣጥ ዋና የሥራ ሂደት ጋር በመቀናጀት ለትግበራ ተዘጋጅቷል፡፡ የሲቪል ሰርቫንት ቅሬታና ይግባኝ የሚሰማበት ሁኔታም በሲቪል ሰርቪስ ኤጄንሲ ሥር በዋና ሥራ ሂደትነት ተደራጅቶ በሙሉ ትግበራ ላይ ይገኛል፡፡ በመሆኑም በሁሉም ሴክተሮች ሥርዓቱን የመትከል ሥራ ወደቀጣዩ ግማሽ ዓመት ተሸጋግሯል፡፡

በሰው ሃብተ ሥራ አመራር ዋና የሥራ ሂደት በትግበራ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችን ለመለየት በተደረገ ድጋፍና ክትተል በሴክተሮች የሰው ሃብተ ሥራ አመራር ደጋፊ የሥራ ሂደት ሲደራጅ አንድ ሰው ብቻ መሆኑ በወሳኔ አሰጣጥ ሊኖር የሚችል ክፍተትን በመለየት  አንድ ሰው ተጨማሪ እንዲሆን ለቢሮው ለውሳኔ ሃሳብ ቀርቧል፣ ተደራሽ ግቦች በትግበራ ሲፈተሹ ክፍተቶች በማጋጠሙ የጥናቱን ዶክመንት ለማሻሻል አስፈላጊው መረጃ ተደረጅቶ  ለውሳኔ ቀርቧል፡፡ የመንግስት ሠራተኞች ጥቅማጥቅምና የተፈላጊ ችሎታ መመሪያ ለማዘጋጀት መረጃ የማሰባሰብና የመተንተን ሥራ ተሰርቷል፣ በክልሉ የተለያዩ የሥራ ሂደቶች የሰው ሃይል ማሟለት ጥያቄን በመቀበል ቅጥር ተፈጽሟል፣ የአገልግሎት ማቋረጥ መመሪያ ለማዘጋጀት መረጃ የማሰባሰብና የመተንተን ሥራ ተሰርቶ የመጀመሪያ ረቂቅ ተዘጋጅቷል፣ በሩብ አመቱ 198 ጉዳዮች የምክር አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ 292 ምክርና ማብራሪያ ተሰጥቷል፡፡

ቀደም ሲል ይሰጥ የነበረው የጠቅላላ አገልግሎትና የጥጉ ሥራዎች በለቤት ለመሥጠት የመፍትሄ አቅጣጫ ጠቋሚ ንድፈሃሳብ ቀርቧል፣ የሠራተኞች ሣዓት መቆጣጠሪያ ፎርማት በማዘጋጀትና በሴክተሩ ስትሪን ኮሚቴ በማጸደቅ ሥራ ላይ እንዲውል ተደርጓል፡፡ በቀጣይም ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት የጋራ አገልግሎቶች በሚል ተጠንቶ ለሌሎች ሰባት ሰክተሮች ባቀረቡት የሰው ሃይል ጥያቄ መሰረት ተፈቅዶ መመሪያው እንዲተላለፍ ተደርጓል፣ የቀበሌ ሥራ አሥኪያጆች መመሪያ ከመንግሥት ሠራተኞች አዋጅ 47/94 አንፃር ማሻሻያ ሐሳብ ቀርቧል፣ የሰራተኞች የዝውውር ዕገዳ እንዲነሳ የውሳኔ ሃሳብ ፕሮፖዛል ቀርቦ ዕገዳው እንዲነሳ ተደርጓል፣የኢንተርፕራይዞች ልማትና የራሥ ሥራ ፈጠራ ድጋፍ አሰጣጥ የሥራ ሂደት ለኤጀንቶችና ፋሲሊቴተሮች ታግዶ የነበረው እንዲለቀቅ ባቀረቡት ጥያቄ ውይይት ተደረጎበት በመታመኑ ጥቅማጥቅሙ እንዲፈቀድላቸው ተደርጓል፣የጋራ አገልግሎቶች አስተባባሪ ተጠሪነቱ በየደረጃው ላለው የሰው ሃብት ሥራ አመራር እንዲሆን የሚል የውሳኔ ሃሳብ ቀርቧል፣ለደሮ እርባታ ማዕከሎች የቀረበውን የጠቅማጥቅም ጥያቄ አስፈላጊነቱ ታምኖበት ጥቅማጥቅሙ  ተፈቅዷል፣የሰራተኛ ቅጥር በሚፈቀድበት ወቅት የአገልግሎት ማስረጃ ኣያያዝን አስመልክቶ ለ29 መ/ቤቶች ሰርኩላር ተላልፏል ሌሎች ማብራሪያ የሚሹ ከክልል ሴክተር መ/ቤቶች ለቀረቡ ጥያቄዎች ተገቢው ማብራሪያና ምላሽ ተሰጥቷል፡፡

ለአዋሳ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ፣ ለፍትህ ቢሮ፣ ለወጣቶች ቢሮ፣ ለፍ/ቤትና ለፍትህ ማሰልጠኛና ምርምር ተቋም ኃላፊዎችና ባለሙያዎች  በመሰረታዊ የስራሂደት ለውጥ በተጠናው ዶክመንት ላይ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡

የመንግስት ሠራተኞች አጠቃላይ መረጃ በዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ለማደራጀት የተነደፈው ግብ፡- የሰው ሃይል መረጃና ስታትስቲክስ ዋና የስራ ሂደት የሙከራ ትግበራ በተካሄድባቸው ለተመደቡ 130 ሰራተኞች በጥናት ዶክመንቱና በመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጽንሰ ሃሳብ ላይ ስልጠና ተሰጥቷል፣ የሰው ሃይል መረጃና ስታትስቲክስ ዋና የስራ ሂደት በሩብ አመቱ በሙከራ ትግበራ ላይ በመሆኑ ሁሉንም ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ተገቢውን ድጋፍና ክትትል ለማድረግ ባይንቀሳቀስም ለሙከራ ትግበራ ሴክተር መ/ቤቶች የሙከራ ትግበራውን አጠናክሮ በመተግበር ድጋፍና ክትትል በማድረግ 22ሺ በላይ የመንግስት ሠራተኞችን ፋይል በማንቀሣቀሥ መረጃቸውን አብዴት የማድረግ ሥራ ተሰርቷል፡፡  በዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የሁሉም ሴክተር የሰው ሃይል መረጃ ተሰባስቦና ተተንትኖ ለተለያዩ ውሳኔ አሰጣጥ እንዲያገለግል ተደርጓል፣

የሰው ሃብት ሥራ አመራር አፈጻጸም ቅሬታዎችን መርምሮ ውሣኔ ለመስጠት በተያዘው እቅድ መሰረት፡- 46 ቅሬታዎች ቀርበው 41 ውሳኔ የተሰጠ ሲሆን 5ቱ በቀጣዩ ሩብዓመት ውሳኔ የሚያገኝ ይሆናል፣ የይግባኝ ክርክር 186 ጉዳዮች የቀረቡ ሲሆን 77 ውሳኔ ሲያገኙ 114 ለክርክር ወደ 3ኛው ዙር ሩብ ዓመት ተሸጋግሯል፡፡

በክልሉ በሚገኙ በተመረጡ ቢሮዎች፤ዞኖች፤ልዩ ወረዳዎች፤ወረዳዎች እና ከተማ አስተዳደሮች የስልጠና ፍላጎት ዳሰሳ ጥናት ተካሂዶ በስምንት ዋና ዋና ርእሶች ላይ  ሀላፊና ባለሙያ ስልጠና እንደሚያስፈልግ በጥናቱ ተለይቷል፡፡ ስለሆነም በስልጠና ፍላጎቱ መሰረት ሞጁሎች የተዘጋጁ ሲሆን፤ ለ380 በክልሉ በሚገኙ ባለሙያዎች በተለያዩ ሙያ መስኮች ለ39 ባለሙያዎች በሁለት ዙር የአሰልጣኞች ስልጠና ተሰጥቷል፣ ሞጁሎችን ከስራ አመራርና ከመሪነት ልማት የሙያ መስኮች አስተሳሰብ እድገትና ከተጨባጭ ሁነታዎች ጋር በማገናዘብ በመጀመሪያ አጋማሽ አምስት ነባር የስልጠና ሞጅሎችን ለማሻሻል በታቀደዉ መሰረት የመሪነት ሚና፣ የዕቅድ አዘገጃጀት፣የለውጥ አመራር፣የሂሳብ አያያዝ የስልጠና  ሞጅሎች የማሻሻል ሥራተሠርቷል፡፡

በትራንስፎርሜሽን ሊደርሺፕ 19 ባለሙያዎች የአሰልጣኞች ስልጠና ወስደዋል፣ ከኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ በተገኙት የትምህርት እድል 47 እጭዎች የእድሉ ተጠቃሚ ሆነዋል፣ የዉጭ ሀገር የትምህርትና ስልጠና ለሁለት ባለሙያዎች የትምህርት እድል የማመቻቸት ስራ ተከናዉኗል፡፡

በክልሉ የመሰረታዊ አሰራር ሂደት ለዉጥ ተግባረዊ ሲደረግ ምደባ ያላገኙ ሰራተኞች የትምህርት እድል አማራጭ ተጠቃሚ እንዲሆኑ በወጣዉ መሰረት የ 794 ሰራተኞች መረጃ ተደራጅቷል፡፡ አመራር ተቋም አመራርና ፈፃሚዎች የተወጣጣ አንድ ቡድን በፌደራል፤ በአማራ ክልል እንዲሁም በትግራይ ክልል ባደረገዉ የልምድ ልዉዉጥ ጠቃሚ ተሞክሮዎች ተገኝቷል፡፡

3. ያልተማከለ የወረዳ አስተዳደር ፕሮግራምና የመልካም አስተዳደር ፓኬጅ

በክልሉ በሁሉም ወረዳና ቀበሌ የመልካም አስተዳደር ፓኬጅ ተግባራዊ ለማድረግ የተያዘ ግብ፡- በክልሉ በሁሉም ወረዳና ቀበሌ የመልካም አስተዳደር ፓኬጅ ተግባራዊ ለማድረግ የእንስፔክሽን አደረጃጀትና አሰራር ስርዓትን ለመዘርጋት በታቀደው መሰረት የኢንስፔክሽን እና የሱፐርቪዥን አፈጻጸም ማኑዋል ተዘጋጅቶ ለሁሉም ዞን፣ ወረዳና ቀበሌ ሰነዱ ተበዝቶ ተሰረጭቷል፡፡ የተዘጋጀውን ሰነድ ለ13 ዞንና ለ8 ልዩ ወረዳ የአቅም ግንባታ ኃላፊዎች በተዘጋጀው የኢንስፔክሽን ማኑዋልና የሥራ አስኪያጅ መመሪያ ላይ የአስልጣኞች ስልጠና በመስጠት 3419 የገጠር ቀበሌ ሥራ አስኪያጆችን እንዲያሰለጥኑ ተደርጓል፡፡

በሁሉም ቀበሌያት የቀበሌ ሥራ አስኪያጅ በተጠናከረ ተቋማዊ መዋቅር እንዲሰራ በመደረጉ ሕብረተሰቡ የሚፈልገውን አገልግሎት ፈጣን ምላሽ ማግኘት ተችሏል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የቀበሌ ሥራ አስኪያጆች ዘወትር ለአገልግሎት የሚመጣውን አርሶ አደር ተገቢውን አገልግሎት እንዲያገኙ ከማድረግ ባሻገር በሚሰጥ አገልግሎት ለሚፈጠር ቅሬታ አስተያየት መስጫ ቅጻቅጾችና መዛግብት ተዘጋጅቶ አስተያየት በማሰባሰብ አገልግሎትን ለማሻሻል ውይይት ማድረግ ተችሏል፡፡ በአንዳንድ የገጠር ቀበሌዎች የቀበሌ ሥራ አስኪያጅ የመንግሥት መዋቅር ተቀጥረው የሚሰሩ የግብርናና የጤና ሠራተኞች የሥራ ሣዓት መቆጣጠር ተጀምሯል፡፡ ሥራ በለቀቁና ኃላፊነታቸውን በማይወጡ የቀበሌ ሥራ አሥኪያጆች የማሟያ ቅጥር በመፈጸም በቀበሌው የሚሰጠው አገልግሎት እንዳይቋረጥ ተደርጓል፡፡ አዲስ ቅጥር በተፈጸመባቸው ለሁሉም ቀበሌያት አዲስ ለተቀጠሩ ሥራ አስኪያጆች በወረዳ ማዕከል ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ በአንዳንደ ዞኖች የቀበሌ ሥራ አስኪያጆች እንቅስቃሴ በመገምገም ችግር ያለባቸውን በመለየት የማስተካከያ እርምጃ ተወስዷል፡፡ ስለሆነም የተያዘው ዕቅድ በተያዘለት የጊዜ ገደብ መሰረት ተከናውኗል፡፡

የመልካም አስተዳደር ፓኬጅን በሁሉም የአርብቶ አደር ወረዳና ቀበሌ ከአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ ተስማሚ ተድርጎ ለመተግበር ከተዘጋጀ በኋላ በክልሉ መስተዳደር ም/ቤት ፀድቆ ለተሟላ ትግበራ የአፈጻጸም መርሐ-ግብር በማዘጋጀት ተግባራዊ ማድረግ እንዲቻል በቅድሚያ ለአርብቶ አደር ዞንና ወረዳ አመራር ስልጠና ለመስጠት አስፈላጊው የሥልጠና  ቅድመ ዝግጅት ስለተጠናቀቀ ወደ 3ኛ ሩብ አመት መጀመሪያ ላይ እንዲተገበር መርሃግብር ተዘጋጅቷል፡፡

4. የፍትህ ሥርዓት ማሻሻያ ፕሮግራም

በክልሉ የፍትህ ሥርዓት ማሻሻያ ፕሮግራምን ስኬታማነትና ውጤታማ ለማድረግ የፍትህ አካላትን በስልጠና ለማብቃትና ተkማቱን በሰው ሃይልና በማቴሪያል ለመደገፍ በታቀደው መሰረት ከአርብቶ አደር አካባቢ ተመልምሎ በመደበኛ ፕሮግራም የህግ ትምህርት ለሚያጠኑ 100 ዲፕሎማ ተማሪዎች ከዛየን ቴክኖሎጂና ቢዝነስ ኮሌጅ ጋር ውል ስምምነት በመፈጸም ከሀምሌ ወር ጀምሮ ትምህርታቸውን እንድከታታሉ ተደርጓል፡፡

በሌላ በኩል የፍትህ ተቋማትን ቀልጣፋ፣ ውጤታማ እና ተደራሽ ለማድረግ በመሠረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት የአቤቱታ መመርመርና ዉሳኔ መስጠት የሥራ ሂደት ከሙከራ ወደ ሙሉ ትግበራ በማሸጋገር የፍትህ አሰጣጡ  ተደራሽ ወጪ ቆጣቢና ጥራት ያለው እንዲሆን ፍ/ቤቶች ተዘዋዋሪ ችሎት እያስቻሉ ይገኛሉ፡፡

በግማሽ ዓመቱ በአንደኛ ዙር በፍትህ ማሰልጠኛና ምርምር ተቋም አቃቤያንና ዳኞች የሰለጠኑ ሰልጣኞችን በማስመረቅ ወደ ሥራ እንዲሰማሩ ተደርጓል፡፡ በ2ኛ ዙር በማሰልጠን ላይ ያሉ የህግ ባለሙያዎች በአቃቤ ህግ ደረጃ ማከናወን የሚገባቸውን የሶስት ወራት የሥራ ላይ ልምምድ አጠናቅቀው ቀጣይ የስድስት ወራት ደግሞ በዳኝነት የሥራ ላይ ልምምድ ማድረግ የሚችሉበት ሁኔታ ተመቻችቶ ወደ ሥራ እንዲሰማሩ ተደርጓል፡፡ ለዚህም ተቋሙ የመስክ ግምገማ በማድረግ ግብረ መልስ ሠልጣኞኝች እንዲያገኙ አድርጓል፡፡ በሌላ በኩል ከህዳር 1/2ዐዐ2 ጀምሮ በዲግሪ 11ዐ እና በዲፕሎማ 5ዐ በድምሩ 160 ሠልጣኞች የሦስተኛ ዙር የህግ ባለሙያዎች ስልጠና ገብተዋል፡፡

በክልሉ የህግ ጥናትና ምርምር በተጠናከረ መንገድ ተግባራዊ ለማድረግ እንዲቻል የክልሉ የፍትህ አካላት የሥልጣን ማዕከል እና ከሐዋሳ ዩኒቨርስቲ የህግ ፋካሊቲ ጋር በቅንጅት መስራት በሚቻልበት አግባብ ላይ ስምምነት ተፈራርሟል፡፡ በተቋሙና በክልሉ ለሚገኙ የህግ ባለሙያዎች አጫጭር ስልጠናዎችን ለመስጠት በታቀደዉ መሰረት በዩኒሴፍ ድጋፍ 15 ዳኞች እና ለ15 አቃቤ ህግ ባለሙያዎች በድምሩ 30 ሰልጣኞች በህጻናት ፍትህ ላይ ለ1ዐ ቀናት ሥልጠና እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡

በሁሉም የክልሉ አስተዳደር እርከን የተዘዋዋሪ ችሎት ቁጥር እንዲጨምር በማድረግ ህብረተሰቡ ከምርት ስራው ሣይለይ ፍትህ እንዲያገኝ አስፈላጊው ድጋፍ ተደርጓል፡፡ በሃድያ ዞን 220 ለሚሆኑ የምርመራ፣ ክስ አመሰራረትና ውሣኔ አሰጣጥ የሥራ ሂደት ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቶ ከፍትህ ተቋማት ጋር በጋራ የድጋፍና ክትትል ሥራ ተሰርቷል፣ ቤንች ማጂና ወላይታ ዞን የእጅ ከፍንጅ የተያዙ ወንጀለኞች የዕለት ፍርድ እንዲሰጥ በተደረገው ስምምነት መሰረት ወዲያውኑ ውሣኔ መስጠት እንዲቻል ድጋፍና ክትትል ሥራ ተሰርቷል፡፡ የፍትህ አገልግሎት አሠጣጥ ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ የጋራ ጥምር ሥራ አመራር ኮሚቴ እንዲሰራ ተገቢው ድጋፍና ክትትል ተደርጓል፡፡

በሁሉም ቀበሌያት የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ሥርዓት እንዲዘረጋ ድጋፍና ክትትል ሥራ ለመሥራት በተያዘ ዕቅድ መሰረት፡- ከፍትህ ተቋማትና ከፖሊስ ጋር በመቀናጀት የኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ባልተቋቋመባቸው በሁሉም ከተማና የገጠር ቀበሊያት እንዲቋቋም ተደርጓል፡፡ 5094 ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍል በኮሙኒቲ ፖሊሲንግ ስልጠና አንዲሰጥ ተገቢው ድጋፍ በመደረጉ ህብረተሰቡ የራሱን ሰላም ማስከበር ሥራ ላይ ተሳታፊ እእንዲሆን አስችሏል:: በየዞኑ የፍትህ ሴክተር ወንጀል መከላከልና የህብረተሰብ ሠላም ማስጠበቅ ዋና የስራ ሂደትና የኮሙኒቲ ፖሊሲንግ በሁሉም ቀበሌ እንዲደራጅ በግብ ስምምነት ተፈራርመዋል፡፡ ህብረተሰብ ያሳተፈ የወንጀል መከላከል ሥራ በመሰራቱ በተወሰኑ ፖሊስ ጣቢያዎች የታሣሪ ቁጥርና ወንጃል ቀንሷል፡፡

በክልሉ በሥራ ላይ ላሉት ፖሊሶችን የአቅም ለመገንባት ታስቦ ለ885 ለመደበኛ ፖሊስና የማረሚያ ፖሊስ አባላት  የአጭር ጊዜ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ በሌላ በኩል የልዩ ኃይል ሥልጠና በክልሉ ፖሊስ ኮሌጅ ለ644 የፖሊስ አባላት የ3 ወር ማጠናከሪያ ሥልጠና በመከታተል ላይ ናቸው፡፡ በኮሚኒቲ ፖሊሲንግ ኦፊሰርነት በተለያዩ የትምህርት ዘርፍ ዲፕሎማና ከዚህ በላይ የትምህርት ደረጃ ያላቸውን ከክልላችን 183  ከጋምቤላ፣ ከክልል 2ዐ የፖሊስ አበላት ክፍተት ለመሙላት በፖሊሲ ኮሌጅ አጭር ጊዜ ሥልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል፡፡ አጠቃላይ የክልሉን ነባር የፖሊስ አባላት አቅማቸውን ለማሳደግ በተለያዩ የሥልጠና መስክ 282ዐ ነባር የፖሊስ አባላትና የፖሊስ አመራር አካላት በተለያዩ የማሠልጠኛ ተቋማት ሥልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል፡፡

የፍትህ ሥርዓቱን ለማጠናከር በሁሉም ዞን ማዕከል  ቼክሊስት በማዘጋጀት ድጋፋዊ ክትትል ተደርጓል፡፡ በወላይታ ዞን ሥር ላሉ ለሁሉም ወረዳዎች በሰንቴሪያ /ኮሙኒቲ ፖሊሲንግ/ ወንጀል መከላከል ዙሪያ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡ በጋሞ ጎፋ ዞን የኮሙኒቲ ፖሊሲንግን አሠራር ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል በዞን ደረጃ ማስፈጸሚ ማኑዋል ተዘጋጅቶ ለሁሉም ወረዳና ቀበሌ ተሰራጭቷል፡፡ እንዲሁም በአዋሳ ከተማ አስተዳደር kስምንቱ KFl kt¥ ለተወጣጡ የሚመለከተቸው አካላት (y±lþS A/b¤T `§ðãC፣ y÷¸nþtE lþsþNG åðséC፣ êÂ xStÄÄ¶ãC፣ yFTHÂ {_¬ `§ðãC፣ yHZB GNßùnT `§ðãC፣ y±lþS mM¶Ã `§ð እና ywNjL mk§kL yo‰ £dT `§ðãC UR bU‰ b÷ÑnþtE ±lþsþNG zù¶Ã WYYT በማድረግ ስራውን ለማጠናከር በስምምነት ላይ ተደርሶ ወደ ትግበራ ተገብተዋል፡፡

- ¾UI”Ée“ ›pU Ó”v ýaÓ^U

በምህንድስና አቅም ግንባታ ፕሮግራም የመንግስትና የግሉን ሴክተር ለማጠናከር የተደረገ ድጋፍና ክትትል:- ኘሮግራሙ የሪፎርም ኘሮግራም እንደመሆኑ መጠን በሌሎች ባለድርሻ አካላት የሚተገበር ኘሮግራም በመሆኑ በዚሁ መሠረት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመነጋገር በ2ዐዐ2 ዓ.ም ዕቅዳቸው ውስጥ አካተው መተግበር እንዲችሉ ለማድረግ በተደረገው ጥረት ከግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ፣ ከንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ፣ ከቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋም ውስጥ ከሚመለከታቸው የሥራ ሂደቶች እቅድ ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል፡፡ የምህንድስና አቅም ግንባታ ኘሮግራም ሁለተኛው የስትሪንግ ኮሚቴ ስብሰባ ያካሄድ ሲሆን ኘሮግራሙም በየባለድርሻ አካላት በበጀት የተደገፈ ሥራ እየተሰራ መሆን አለመሆኑን በተመለከተ ትኩረት ተሰጥቶበት ሊሰራ እንደሚገባውም መተማመን ላይ ተደርሷል፡፡ የምህንድስና አቅም ግንባታ ፕሮግራም በየደረጃ ላለው ለዞን፣ ለወረዳ እና ለከተማ አስተዳደር አስፈጻሚ አካላት ስለፕሮግራሙ አጠቃላይ ግንዛቤ ለመፍጠር የሚረዳ የአሰራር ማኑዋል በረቂቅ ደረጃ ተዘጋጅቷል፡፡

የጥርብ ድንጋይ ንጣፍ ሥራን በተመለከተ በክልሉ በሚገኙ 22 የሪፎርም ከተሞች ሥራውን መስራት እንዲችሉ የከተማ አስተዳደር ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ከእያንዳንዱ ከተማ አስተዳደር ሁለት አባላት እንዲሳተፉ ሲደረግ በአጠቃላይ ሶስት ቦታ በሐዋሣ፣ ሶደና ወልቂጤ ከተሞች ስልጠናው የተሰጠ ሲሆን የሥልጠናውም ትኩረት የዕቅድ አወጣጥና ሥራውን ለመምራት የሚያስችል ስልጠና ሆኖ በውጪ ባለሙያዎች በስፋት እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ በክልሉ ከሚገኙ 22 የሪፎርም ከተሞች በ21 ከተሞች በ2ዐዐ2 ዓ.ም በጀት ዓመት ዕቅዳቸው ውስጥ እንዲካተት ተደርጓል፡፡

በዚህ ሩብ ዓመት በሐዋሳ ከተማ 2.5 ካሬ ኪሎ ሜትር ፣በዲላ ከተማ 2 ካሬ ኪሎ ሜትር ፣ ሶዶ ከተማ 9917 ከሬ ሜትር፣  አርባምንጭ 3.36 ካሬ ኪሎ ሚትር፣ አላባ ከተማ 2100 ካሬ ሜትር፣ ሆሳዕና 1200 ካሬ ሜትር መንገድ የተሰራ ሲሆን 6709 ሠራተኞች በሥራው ተሣትፈዋል፡፡

እሴት ሰንሰለት / Value chain / በተመለከተ የቆዳና ሌጦ ጥራትን በተመለከተ ከፌዴራል የምህንድስና አቅም ግንባታ የዘርፉ ባለሙያና ከግብርናና ገጠር ልማት በፌዴራል ምርምር ኢንስቲትውት የተገኙ ባለሙያዎች በዘርፉ ያለውን ችግር በመግለፅ ከፍተኛ ትኩረት የሚያስፈልገው መሆኑንና የክልሉ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ተገቢው በጀት እንዲመድብለት ውይይት ተደርጎበታል፡፡

በግል ተቋማት ዙሪያ የሚሰሩት የእሴት ሠንሰለት ሥራ አጠናክሮ ለመቀጠል እንዲቻል አንድ ባለሙያ በቀርከሃ ልማትና ምርት ጥራት ላይ ለመሥራት የተላከው ባለሙያ በግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ መሥራት እንዲቻል ቢሮና የቢሮ መገልገያ ቁሳቁስ ማግኘት እንዲችል ተደርጓል፡፡

በዝንጅብል ምርት የተሰማሩ ባለሃብቶች በአካባቢው በመሬት አቅርቦት ዙሪያ ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት ከክልሉ ንግድ ኢንድስትሪ ቢሮ ጋር በመሆን ችግሩ የሚቃለልበት ሁኔታ እንዲመቻች ተደርጓል፡፡

በቴክኒክና ሙያ ሥልጠና ተቋም የመምህራን ብቃት ማረጋገጫ ምዘናንና ሥልጠናን በተመለከተ 196 መምህራን በደረጃ “C” በአዳማ የሥነ መምህራንነት ሥልጠና እንዲወስዱ ተደርጓል፡፡ ለ71 የቴክኒክና ሙያ ሥልጠና ተቋም መምህራን ለሦስት ሣምንታት በተለያዩ የሙያ መስኮች ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡

በክልል ደረጃ የተቋቋመው ካውንስልና በየተቋማቱ ለተቋቋሙት ቦርድ አካላት መተዳደሪያ ደንቦች ተዘጋጅተው ተሠራጭተዋል፡፡ የካውንስልና የቦርድ አባላት በሠነዱ ላይ በቂ ግንዛቤ እንዲጨብጡ ተደርጓል፡፡ የክልሉ የልህቀት ማዕከል /COC/ አጠቃላይ ገጽታውንና አሠራሩን በተመለከተ በክልሉ በሚገኙ ኢንዱስትሪዎች በ12 ከተሞች የሚገኙ 4ዐ የሚሆኑ መስሪያ ቤቶችና ባለድርሻ አካላትን የሸፈነ የማስተዋወቅ ብሮሸር የማደልና ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራ ተከናውኗል፡፡

ሥርዓተ ትምህርት ላልተዘጋጀላቸው ሙያዎች ስርዓተ ትምህርት ማዘጋጀትና TTLM ተዘጋጅቷል፡፡ የቀርከሃ ሥራ የሙያ ደረጃ ምደባ በመከናወን ላይ ይገኛል፡፡ የበርበሬና የእንሰት ውጤቶች በዘመናዊ መንገድ የማቀነባበር ሥራዎች የሙያ ደረጃ ምደባ ለማውጣት በአንድ ክላስተር ውስጥ ቅድሚያ ተሰጥቶት ሥራው በጅምር ላይ ይገኛል፡፡በሌሎች ሙያዎች  ማለትም ዳቦና እንጀራ ጋገራ፣ ደረቅ ምግብ ዝግጅት፣ ፀጉር ሥራና ውበት እንዲሁም እፅዋትና እንሰሳት ተረፈ ምርት በአካባቢ ሙያነት ተለይተዋል፡፡ የቆጮ መፋቂያ በሀዋሣ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ ተሠርቶ ተጠናቅቋል፣ ሁለት የመንግስት የቴ/ማ/ት/ሥ/ተቋማት የመጀመሪያ ዙር ምልከታ ተደርጎ ለምዘና ጣቢያነት የማያበቃ ተጨማሪ ሥራ እንዲያጠናቅቁ ምክርና ድጋፍ ተሠጥቷቸዋል፣ በኮንስትራክሽን ፣ በኢንዱስትሪያል ፣ በቢዝነስ አገልግሎት እና በሆቴል ቱሪዝም የሙያ መስኮች በ3ዐ የሙያ ዓይነቶች ተመዝጋቢዎች ተጋብዘው 62ዐ ሙያ ብቃት ተመዝጋቢዎች ለምዘና ዝግጁ ተደርጓል፣ ከ2ዐ የመንግስት ቴ/ሙ/ት/ሥ/ተቋማት ከ3ዐዐ በላይ የሆኑ የB-level መምህራን ለመመዘን የሚፈልጉበትን ሙያ እንዲመርጡ ተደርጎ መረጃው ተጠናቅሯል፣ ለ1ዐዐዐዐዐ ሥራ አጥ ወጣቶችና ማህበር በማደራጀት በተለያዩ ሙያዎች የአጫጭር ጊዜ ስልጠና ለመስጠት ከክልሉ ንግድና ኢንዱስትሪ ቢሮ ጋር የስምምነት ውል በመፈራረም ስልጠናውን በየተቋማቱ ለመጀመር ዝግጅት ተደርጓል፣ የሀዋሣ ቴ/ሙ/ት/ሥ/ኮሌጅ የISO ሰርተፊኬት ለማግኘት ከሚሠራው ሥራ አንፃር ለድጋፍ ሠጪ ሰራተኞች  በ“Procedures Work Instructions” እንዲሁም ሪከርድና ዶክመንት አያያዝና ልዩ ልዩ ቅፃቅጾች አጠቃቀም ላይ ስልጠና የማስተባበር ሥራ ተሠርቷል፡፡ በተለያዩ ሙያዎች ተጀምሮ የነበረው የትብብር ሥልጠና ሲከታተሉ የነበሩ 683 ሠልጣኞች በየሩብ ዓመቱ ሥልጠናውን አጠናቅቀዋል፡፡

የምህንድስና አቅም ግንባታ ሥራዎችን በባለድርሻ አካላት ዘንድ ታውቆ ተገቢው ሥራ ማከናወን እንዲቻል በየሴክተሩ ካሉት ፈፃሚዎች የተውጣጣ ቴክኒካል ቡድን /Team/ እንዲቋቋም ተደርጓል፡፡

ለተቋቋመው ቴክኒካል ቡድን ሥራውን አስመልክቶ በእሴት ሰንሰለት አሠራር ዙሪያ  ለአንድ ቀን ሥልጠና እንዲሰጥ ተደርጓል፡፡ ስልጠናው በክልሉ ምህንድስና አቅም ግንባታ ኘሮግራምና ፌዴራል የእሴት ሰንሰለት ባለሙያዎች በተገኙበት የተሰጠ ሲሆን፤ በስልጠናው የተካፈሉት አባላት ከግብርናና ገጠር ልማት ቢሮ፣ ከእርሻ ምርት ግብይት፣ ኤክስቴንሽን፣ ከተፈጥሮ ሀብት የሥራ ሂደት/፣ ከቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና እና ከእርሻ ምርምር ተቋም ለተውጣጡ ባለሙያዎች በዝንጅብል ምርት ጥራትና ከቀርከሃ በሚገኙ የምርት ውጤቶች ላይ የሚደረገውን ጥራት አስመልክቶ ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡

የግሉን ክፍለ ኢኮኖሚ ከማሳደግ አኳያ የአርሶ አደሩን የግብርና ውጤቶች ከገበያ ጋር ለማስተሳሰር በሚደረገው ሥራ የሁላ /ሀገረሠላም/ ወረዳ የሚገኘውን የቀርከሃ ምርት ከዘመናዊ መንገድ በፋብሪካ ደረጃ ለሚያመርት ከአዳል ፋብሪካ ጋር የስምምነት ውል እንዲፈራረሙ ተደርጓል፡፡

በስምምነቱ ውል የምህድስና አቅም ግንባታ እንደ የቅድመ ምርት ማምረቻ ማሽን እና አዳል ፋብሪካ ሁለት ማሽኖችን በሀገረሠላም እንዲተከሉ ሲደረግ ከሙከራ ሥራና ከሥልጠና ጊዜ በኋላ በምህድስና አቅም ግንባታ ኘሮግራም የተገዛው ማሽን በቀጥታ ለህብረት ሥራ ማህበራት እንዲዛወር ይደረጋል፡፡  በዚህም ወደፊት የህብረት ሥራ ማህበራት የቅድመ ምርት ማምረቻ ሥራውን በራሣቸው እንዲያከናወኑ ይደረጋል፡፡

በክልሉ የዕሴት ሰንሰለት ሥራ ከተጀመረባቸው ዘርፎች አንዱ የዝንጅብል ምርት  የሚታየውን የምርት ጥራት ችግር ለመቅረፍ እንዲቻል ከሀዋሣ ግብርና ኮሌጅ አንድ አማካሪ ስልጠና እንዲሰጡ የውል ስምምነት ተፈጽሟል፡፡  ስልጠናው በስድስት ወረዳዎች ማለት ቦሎሶ ሶሬ፣ ቦሎሶ ቦንቤ፣ አደሮ ጡንጦ፣ ቃጫ ቢራ፣ ም/ባድዋቾና ጠንባሮ የሚገኙ 48 ባለሙያዎች ስልጠናውን እንዲካፈሉ ተወስኗል፡፡

- የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ

መNGST yxþNæR»>N ÷Ñnþk¤>N t½KñlÖ©þ (xþ÷t½) bKLlù ¥Hb‰êEÂ xþ÷ñ¸ÃêE L¥TN l¥Í«NM çn ‰sùN XNd xND xþNÇST¶ b¥¯LbT yL¥T xStêAå XNÄþÃbrKT xSf§gþWN DUF Xys« Yg¾L”” b¶±RtÜ ውስጥ msr¬êE የ÷MpEWtR SL«Â\ የn¤TwRK ZRU¬ የDr-gA ZGJT\ የ_gÂ\ የvþÄþ× ÷NfRNSÂ የxþNtRn¤T አጠቃቀምና የቴክኒክ yDUF o‰ãC §Y TkùrT b¥DrG ytkÂwnù ሲሆን ዝርዝሩ እንደሚከተለው ይቀርባል፡፡

1.መሠረታዊ  የኮምፒዩተር  SL«Â ”-

የክልሉ ኢኮቴ ኤጄንሲ ከክልል እስከ ወረዳ ባሉት  መዋቅሮች ለተመለመሉ 80 ከፍተኛ ባለሙÃዎች በአድቫንሰድ ስልጠናና ለ2500 ባለሙÃዎችና አመራሮች በመሰረታዊ የኮምፒተር ክህሎት ለማሰልጠን ግብ ጥሎ የተንቀሳቀሰ ሲሆን በግማሽ ›መቱ 10 fÚ¸ãC bhùlT zùR bn¤TwRK skù¶tE XÂ bxDŠNSD ÷MpEWtR PéG‰¸NG bxÄþS xbÆ SL«Â wSdW bmmlS bn¤TwRK sùkù¶tEና  bxDŠNSD ÷MpEWtR PéG‰¸NG 33 ባለሙÃãC yxND yxND úMNT y:WqT >GGR SL«Â በመስጠት ባለሙያዎች የእርስ በእርስ መማማር ግንዛቤና ክህሎታቸውን  ያሳደጉ ሲሆን yቢሮአችንን  Network ይበልጥ የተቀናጀና ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆንና በሰርቨር yተደገፈና ደህንነቱን መከታተል በሚቻልበት ሁn¤ታ እንዲሰጠር ISA Server  bmጫንና ኮንፊገር በማድረግ የኔትወርክ አጠቃቀሙ የተሻለ እንዲሆን ማስቻልና ያለው ኔትወርክም ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን ተደርጓል" ወደ ኔትወርኩ የሚገቡና የሚወጡ የትራፊክ ፍሰቶች መከታተልና አስፈላጊ እርምጃ መውሰድ የሚቻልበት ሁኔታ ተመቻችቷል" DHCP Configure በመደረጉ ያሉት ኮምፒውተሮች በቀላሉ ከሰርቨሩ IP Address በመውሰድ ወደ ኔትወርክ እንዲቀላቀሉ አስችሏል" Active Directory  Configure በማድረግ እና የተለያዩ ግሩፓች በመፍጠር ሁሉንም የኔትወርክ ተጠቃሚዎች በማ:ከል ለመቆጣጠር ያሚያስችል ቅድመ ሁኔታዎች ተመቻችቷል::

ከዚህም l¤ላ እስከ አሁን በደረሰን ሪፖረት bKLL dr© 736፤በዞንና በወረዳዎች 1688፤በማህረሰብ የኮምፒተር ማእከላት 809 በጥቅሉ 3233 ymNGST ¿‰t®C yHBrtsB KFlÖCና አመራሮች ymsr¬êE ÷MpEWtR SL«Â ወስደዋል”” ይህ በመሆኑም በወረዳ፣ በዞን እና በክልል  የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የኢኮቴ መሣሪያዎች አጠቃቀምና አያያዝ በከፍተኛ hùኔታ መሻሻሉን ከሚቀርቡ ሪፖርቶች መረዳት ተችሏል፡፡

በተጨማሪም በአገር አቀፍ ደረጃ በኢኮቴ የግል ዘርፉን ለማስፋፋት በአራቱ ክልሎች የተጀመረውን ኢኮቴ ቢዝነስ ኢንኩብሸን ማእከል ለማ«ናከርና የዘርፉን ልማታዊ ¦ይል በስፋት ለመፍ«ር የሚያስችል የኢኮቴ ኢንተርፕሪነርሸፕ ሰል«ና ከተለየየ s¤ክተሮች የተመለመሉ 20 ባለሙÃዎች በባህርዳር ለአንድ ሳምንት በኢኮt½ ኢንተርፕሬነርሽፕ ሰል_ነዋል:: ባለሙÃዎቹ ከቀሰሙት ትምህርት በመነሳትም በክልላችን ለተቋቋመዉ የደቡብ ኢኮቴ የግል ሥራ ፈጠራ ማስፋፊያ ማዕከል የሚለካ ሙያዊና አስተዳደራዊ ድጋፍ አድርገዋል፡፡ በማድረግም ላY ናቸው”” ከላይ በተጠቀሰው ስልጠና Wስጥ በክልላችን ግብርና ቢሮ የምግብ ዋስትና  አሠራራቸዉን ለማሻሻልና ግንኙነታቸዉን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ የተደገፈ ለማድረግ በተዘጋጀ ሶፍê½ር (Payroll and attendance system software (PASS) ላይ ከክልሉ"ከዞንና ከወረዳ ለተመለመሉ 512 የየደረጃው ሴፍቲኔት ሰራተኞች በሶፍትê½ሩ  አጠቃቀምና አያያዝ ለአንድ ወር ተኩል ስልጠና ተሰጥቷል፡፡

የዚህ ስልጠና በኃላ የምግብ ዋስትና ፕሮግራም ተጠቃሚዎችን መረጃ በወቅቱ ለሚመለከተዉ ክፍል ማድረስና በክፍያ ሠነድ ላይ የሚታየዉን አንዳንድ የተዛባ የመረጃ አያያዝን በማስተካከል የአገልግሎት ተጠቃሚዎችን እና በምግብ ዋስትና ሥራ ላይ  ለተሠማሩ የማህበረሰቡ ክፍሎች ትክክለኛ የክፊያ ሥርዓት እንዲኖር በማድረግ የምግብ ዋስትና ፕሮግራም አሠራርና አደረጃጀት ዘመናዊ ሆኖ ተገቢውን ተገልጋይ ተኮር አገልግሎት ቀልጣፋና ውጠታማ በሆነ መንገድ መስጠት እንዲችል በማድረግ መልካም  አስተዳደር መስፈንና ፈጣነ ልማት ለማስመዝገብ ቴክኖሎጂው ያለው ድርሻ ለማሳየት ተችሏል፡፡

2. Dr-gA ZGJTና አጠቃቀም

የክልላችን አመራር አካለትና ባለሙያዎችና ማNኛውም በአገር ውስጥም ሆነ በየትኛውም የአለም ክፍል የሚገኝ ጠቃሚና ወቅታዊ መረጃዎችን እንዲያገኙና እንዲጠቀሙበት ኤጀንሲው በየደረጃው የሚገኝ የመንግስት መዋቅር ተጠቃሚ እንዲሆን በአመቱ ለ40 ተቋማት ለመስራት ግብ ጥሎ በመንቀሳቀስ በክልል ደረጃ የ21 ተቀማትን ሰርቶ በማጠናቀቅ አስችሏል፡፡

አገልግሎትን ያገኙ የክልል ቢሮዎች፡- lW` o‰ãC DRJT፣ lo‰ xm‰R tÌM፣ lBzù¦N mgÂ¾ DRJT፣ l{r-ÑSÂ ÷¸>N፣ወጣቶች ቢሮ፣ lxRBè xdR bþé(በሂደት ላይ ያለ፣ክልል ርእሰ መስተዳድር I/b¤ትና ሲvþል ሰርቪስ x¤ጀንሲ ሲሆኑ ዞን x/GNÆ¬ mM¶ÃãC sþÄ¥፣ dbùB åä፣ SL«¤፣ ÄWé፣ ጋä¯Í፣ ወላይታ፣ ሸካ፣ ጉራጌ  እና ከ/ጣምባሮ ዞን" ከልዩ ወረዳዎች፤ ደራሼ ልዩ ወረዳ፣ አማሮ ልዩ ወረዳና የም ልዩ ወረዳሲሆኑ የDr-gA ሥራው tጠናቆ bxyR §Y W§*L”” bzþHም tÌ¥tÜ ytšl ymr© LWW_ tGÆ‰T b¥kÂwN §Y Yg¾lù”” ስራው በባለሙያ ግምት በገንዘብ ሲተመን በአጠቃላይ 231000ብር(ሁለት መቶ ሰላሳ አንድ ¹þህ ብር) ይገመታል::

# 3.yn¤TwRK ZRU¬ ሥራዎች

# የኢኮt½ x¤ጀነሲ በአመቱ ለማከናወን የ40 s¤ክተር መ/b¤ቶችና ተÌማት የመረጃ መረብ ዝRጋታ ግብ ጥሎ በመንቀሳቀስ yxµÆbþ መረጃ mrB ZRU¬ (LAN) ስራ ተከናዉነዋል፡፡ በዚሁ መሰረት በገቢዎች ቢሮ በየደረጃዉ የሚገኙ ጽ/ቤቶች ገቢን ለማሳባሰብና መረጃዎችን መለዋወጥ እንÄþችሉ በሃያ ሁለቱ 22ቱም የሪፎርም ከተሞች  የመረጃ መረብ ዘርግቶ በመጠቀም ላይ ናቸው፡፡ በl¤ሎች ዘጠኝ የሴክተር ቢሮዎች፤ ጽ/ቤቶችና የማህበረሰብ መረጃ ማእከሎች እናበ4 ዞኖች (በስልጠ 3፣በወላይታ 2፣በጉራገ 6 እና በከምባታጠምባሮ ዞን 1)በጥቅሉ የ12 ሰክተር ቢሮዎች የአካባቢ መረጃ መረብ የተዘረጋ ሲሆን በአጠቃላይ በግማሽ አመቱ በክልሉ 43 የአካባቢ መረጃ መረብ ስራ ተከናውኖ ተግባራዊ ሆ•ል::

# ዝርዝራቸውም የሚከተለው ነው::

- KLL ±lþS ÷¸>N

- {r-ÑSÂ ÷¸>N

- sþvþL sRvþS x¤jNsþ(y¥SÍÍT o‰)

- 196 ኖድ ያለው የግብርና ቢሮ

- 50 ኖድ ያለው ፕሬዝዳንት ጽ/ቤት

- 50 ኖድ ያለው የወጣቶችና ስፓርት ቢሮ

- የፍትህ ቢሮ የኔትወርክ ዲዛይንና ቅድመ ዝርጋታ ሥራ

- በ 22 የክልል ሪፎርም ከተሞች ገቢዎች  ጽ/ቤቶች እና

- በፌደራል አይ ሲ ቴ ኤጀንሲ ለተቋቋሙ ለዳሰነችና ሳውላ የማህበረሰብ መረጃ ማእከላት የኔትወርክ ዝርጋታ ክንውኖች ናቸው፡፡ በመሆኑም የኔትወርክ ዝርጋታ ስራችን በገንዘብ ሲተመን ብር 1061151 በላይ ይገመታል::

# 4.የተለያዩ የኢኮt½ መሳሪያዎች _gÂ #

bo‰ KFlù ktlÃ† m/b¤èC ፣ ዞኖችና ወረዳዎች tb§>tW ym«ùና ባለሙያዎች በአካል በክልል መ/በቶች" በዞኖችና በልዩ ወረዳዎች ተገኝተዉ የጥገና xgLGlÖT ሠጥተዋል፡፡ በዞኖችና በልዩ ወረዳዎች የሚገኙ ባለሙያዎችም በየስራ ምድባቸው የተለያዩ መለስተኛ ጥገናዎችን አከናውነዋል:: ከዚህ አንጻር x¤Ëንሲው በአመቱ 150 የተለያዩ የኢኮt½ መሳሪያዎችን ከክልል እስከ ወረዳ ባሉ ባለሙያዎች ለመጠገን አቅዶ በግማሽ አመቱ 196 በክልልና 964 ልዩ ልዩ መሳሪያዎች በዞኖችና በወረዳዎች በጥቅሉ 1160 የተለያዩ መሳሪያዎችን በመጠገን ከብር 186030 በላይ የመንግስት ወጪ ከማዳኑም በተጨማሪ መሳሪያዎቹ በወቅቱ ተጠግነው አገልግሎት እነዲሰጡ ተደርገል:: ይህ ተግባር በየደረጃዉ በተለያዩ መንዶችና በተዘዋዋሪ የምባክነዉን የመንግሥት ንብረትና ገንዘብ በከፍተኛ ደረጃ ለመቆጠብና ለማስተዳደር ተችላል፡፡ በዕዉቀትና በግንዛቤ ማነስ የተነሣ ወድቀዉ ይቀሩ የነበሩ የመንግሥት ኢኮቴ ንበረቶች ትኩረት አግኝተዉ ከጥፋት ድነዋል፡፡ በመሆኑም ቢሮዎችና ጽ/ቤቶች የተጠገኑ ንብረታቸዉን በወቅቱ ባጠረ ጊዜ ተረክበዉ ሥራቸዉን እያከናወኑ ይገኛሉ፡፡ wdðTM y¸q_L YçÂL፡፡ ዝርዝሩን በአባሪ hùlT ይመልከቱ#

# 5. tÌ¥T y¸gzù yxYsþT :ÝãCN S¬NÄRD l¥S«bQ ytdrg ዝርዝር መለኪያ ዝግጅት

ዝርዝር መለኪያ ማዘጋጀትና የተገዙ ንብረቶችን በዝርዝር መለኪያዎች መሠረት መርምሮ lመረከብ" በተለያዩ መነሻዎች የሚዛቡ አሠራሮችን lማስተካከልና የ¸ጭበረበሩÂ dr©WN ÃL«bq yGi ሂደቶችን በማረም lon-MGÆRÂ {rÑSÂ ትግላችን ከፍተኛ አስተዋፅዖ k¥bRktÜM b§Y yxYsþtE mú¶ÃãC lx¤jNsþW (ØÁ‰L) ytzU° S¬NÄRdCN b¥S«bQ bkùL kFt¾ DRš xlW፡፡ በመሆኑም የዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ የሆኑ ቢሮዎች፣ ጽ/ቤቶችና የባለሥልÈን መ/ቤቶች ፊላጎታቸዉን መሠረት ያደረጉ ዝርዝር መለኪያዎች ተሠርè የተሠጣቸዉ ሲሆን mlkþÃ ZRZ„N እÃàlù GiW XNÄþf{M ytdrg sþçN ÃLtà§W XNÄþmlS በማድረግ የመንግሥት ንብረትና ሃብት በአግባቡ ለማስተዳደር ችለዋል። በመሆኑም yKLL MKR b¤T 33 ÷MpEWtéCÂ 42 P¶NtéC ፣ GBRÂÂ g«R L¥T bþé 40-÷MpEWtéCÂ 5 §Pè±C ፣ywÈèCÂ S±RT bþé 2 §Pè±CÂ 12 ÁSKèP ÷MpEWtéC ፣ygbþãC ÆlSLÈN 1 serveS  እና የሥራ አመራር ተቋም የገዟአው እቃዎች yt½KnþK MRm‰ tdrgùላቸው tÌàtÜ XNÄþrkbù tdRÙL”” እነዚህ ተግባራት bgbÃ êU  በባለሙያ ግምት  ወጪያቸው በq§lù yxNÇ êU  100 BR በአማካይ ሲታይ 13500ብር ይሆናል፡፡

# 6.  vþÄþዮ ÷NF‰NSና የኢንተርነት  አጠቃቀምና xgLGlÖT

- አገራችን በአዲሱ የመረጃና የመገናኛ ቴክኖሎጂ የVideo conferencing xገልግሎት በስፋትና በጥልቀት ተጠቃሚ ስትሆን በአፍሪካ ግንባር ቀደም አገር ናት። በመሆኑም lክልላችን ማህብራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ጠቀሜታ በአጠቃላይና ለድህነት ቅነሳና ለፀr-ሙስና ትግል በተናጠል የሚያበረክተዉ ጠቀሜታ የጎላ ነዉ።

  - lR:s mStÄDR A/b¤T - 4 ጊዜ - 10 sãC l4qN  በጥቅሉ ለ4ዐ ኃላፊዎች

  - lTMHRT bþé - 2 ጊዜ - l3000 ተሳታፊዎች l20 qN 2 gþz¤ በጥቅሉ ለ6000 ተሳታፊዎች

  - lkt¥ L¥T bþé - 2 ጊዜ - l5 sãC l1 qN  በጥቅሉ ለ 10 ሰዎች

  - ለሰቶች ጉዳይ 2 ጊz¤ 5 ሰዎች  ለ2 ቀን

  - ለክልል ት/ቢሮ 62000 ተሳተፊዎች 1 ጊz¤ ለ15 ቀን

  - ለክልል አ/ግ/ቢሮ 72000 ተሳቲፊ ዎች ለአንድ ጊዘ ለ8 ቀናት

ለጋምb¤§ ክልል 600 ተሳታፊዎች ለ1 gþz¤ l1 qN ሆኖ በአጠቃላይ ለ134645   ተጠቃሚዎች በአማካይ ለ4 ቀናት በክልል ደረጃ አገልግሎት ተሰጥቷል፡፡ bzþhù msrT bG¥> ›mtÜ 70 ¸lþ×N BR kwÀ ማዳን ተችሏል””

YH y¸ÃmlKtW፡- ICT lDHnT QnúW xþ÷ñ¸ÃêE «q»¬W kFt¾ mçnùN፣ mLK:KtÜN bF_nT hùlùM bÃlbT td‰> ÆDrgùN፣kmLµM xStÄdR xNÚR sLÈßù ÆlbT çñ btgLU† tgbþWN xgLGlÖT mS«T mÒlùÂ bxbL# bnÄJ wzt...y¸wÈ x§Sf§gþ wÀN bmqnS GLAnT ¥SfnùNና t½KñlÖ©þWN ¥StêwQÂ zmÂêEnTN ¥MÈtÜN bmçnù ybl« TkùrT lþs«W YgÆL፡፡

7. የኢኮቴ  መሰረተ ልማት ስርጭት mR© ¥sÆsB o‰

የኢኮቴ msrt L¥èC KL§êE SRuT bTKKLና በተገቢው መንገድ l¥wQ btdrg _rT በKLlù wrÄãC kt¥ xStÄdRÂ s¤KtéC y¸gßùÂ lmLµM xStÄdR mSfN DRš Ã§cW yt½KñlÖ©ዊ mr©ዎች ytsÆsb sþçN በ2ኛ የሩበ ዓመት የተሠራጩትን ጨምሮ በሚከተለዉ መልኩ ይታያል።

በክልሉ s¤ክተር መ/ቤቶችን ሣይጨመር በøNÂ ወረዳዎች የተሰባሰበው መረጃ እንደሚያሳየው ኮምፒውተር፣ ኘሪንተር፣ የፋክስ፣ ስካነር ያላቸው መሆኑንና በአንድ ወረዳ ምንም አይነት ኮምፒተርና ተዛማጅ እቃዎች እንደሌለው ለመረዳት ተችሏል”” በዝርዝር ሲታይ :-

- የኮምፒውተር ብዛትን በተመለከት 10161 çñ ከፍተኛው 87 በጨNቻ ወረዳ ዝቅተኛው ደግሞ  0 bጭሪ ወረዳ መኖሩ ተረጋግጧል””

- የኘሪንተር ብዛት 2956 ሆኖ ከፍተኛው 42 በየም ልዩ ወረዳ ዝቅተኛW dGä ዐ በጭሪ ወረዳ ይገኛል።

- የፋክስ ብዛት 1004 ሆኖ ከፍተኛዉ 12 በኮንሶ ወረዳ ዝቅተኛው 0 በጭሪ ወረዳ እንደሚገኘ ተረጋግጧል።

- ስካነር ብዛት 1867 ሆኖ ከፍተኛው 12 በኪንዶ ዲዳዬ ወረዳ ዝቅተኛW 0 በጉራፈርዳና በጭሪ ወረዳ mñ„ን።

ይህ በየሴክተሩ የሚለያይ ሲሆን bxNÄND øñC ys¤KtéCN ykt¥ xStÄdéCNÂ yMKR b¤èCN úÃµTtÜ m§µcW trUGÈ*L። bKLL s¤KtéCM Ñlù bÑlù xLtsÆsbM SlçnM የማጣራት ሥራ በመከናወን ላይ ነዉ። yzþH mr© ¥sÆsBን btmlkt xgÊtÜ x¤÷t½N yDHnT mQrFÃ mú¶Ã mçnùN bmgNzB bhùlùM tÌ¥T E-government tGÆ‰êE l¥DrG tmÈÈŸ yçn xgLGlÖT lmS«T gþz¤ ÃlfÆcWN mú¶ÃãC bl¤§ lmtµT dr©WN y«bq xgLGlÖT y¸s«ù mú¶ÃãC lmTkL qÜLF yxþ÷ñ¸ s¤KtéCN bmlyT XNdቅdM tktlù _QM §Y l¥êLÂ by›mtÜ y¸ÃSfLgWN ÃHL b:QD Yø làà§T nW።

ሽቦ አልባ ስልክን በተመለከት በክልሉ በ113 ወረዳዎች በሚገኙ  የተለያዩ ቀበሌዎች" mNGS¬êE tÌ¥TÂ mnGS¬êE ÆLçnù tÌ¥T b_Qlù የተሰራጨ 2553 የሽቦ አልባ  ስልክ የሚገኙ ሲሆን የክልሉ 21 ወረዳዎች WS_ y¸gßù yg«R qbl¤ãC  ደግሞ ስርጭቱን ያላገኙ መሆኑን ማረጋገጥ ተችሏል። 1975 የገጠር ቀበሌãC SRuT Ã§cW sþçN  54% የክልሉ yg«R qbl¤ãC ህዝብ t«Ý¸ mçኑ trUGÈ*L፡፡ knzþH WS_M 1755 y¸s„ sþçN btlÃ† wrÄãCÂ qbl¤ãC 206tÜ አይሰሩም። ከ 6 በላይ የሚሆኑትም በስርቆት መጥፋታቸዉ ከጉራገና ከጋሞጎፋ ዞኖች ሪፖርት ተደርጓል። ከነዚህ ውስጥ 97ቱ ተጠግነው አገልግሎት መስጠት ktzrgùT >ï xLÆ SL÷C WS_ 79% bg«R wrÄãC 13% bmNGST m/b¤èC 6% bGL tÌ¥T XÂ 2% በNGO ነው፡፡

በክልሉ የmdb¾ SLK SRuT 75858 sþçN yÆSኬè L† wrÄ mr© S§Ldrs xLtµttM፡፡ Fixed telephone   density 0.025% መçኑን ÃúÃL፡፡

äÆYL SLK ስርጭት ደግሞ 66643 ሰçን (¹µ øN\ yM\ x¥é\ ÆSk¤èÂ አ§Æ) L† wrÄN mr© k6 gþz¤ b§Y t«YqW ሊs«ùN Ælm§µcW xLtµttM፡፡

ymNGsT ±lþSÂ ST‰t½©þ tqRÛ yg«„ ÞZB ymr© mrB t«Ý¸ነት እንዲረጋገጥ bygþz¤W y¸¬qdW tGÆ‰êE mçN xlmሆnùNÂ yKLlùN yL¥T o‰ b¥Í«N bkùL ÃlWN DRš lmlyTÂ q¶ KL§êE የt½ክኖሎጂውN ySRuT ድርሻ  ከሚመለከተዉ xµL ጋር በመነጋገር b:QD tYø XNÄþf™M l¥DrGና yt½KñlÖ©þW KL§êE SRuT FT¦êE çñ yXkùL t«Ý¸nT mRHN lmtGbRM çn KLlù ytÃÃzWN yL¥TÂ ymLµM xStÄdR mSfN KL§êE tGÆRN lmf™M zRû ÃlW ድRš y§q bmçnù byxNÄNÇ øñC lmr©W Ã§W TkùrT ሊሰጠው ይገባል፡፡ çñM yzþH SRuT ÁNsþtE sþ¬YM 0.06%BÒ መሆኑን ያሳያል፡፡

# 8. y¥HbrsB mr© ¥:kL xgLGlÖTÂ SRuT

mNGST L† TkùrT s_è k¸Ãkናዉናቸዉ m«n sð yzRû XNQSÝs¤ãC btÙÄŸ kxbÄ¶Â r©þ DRJèC UR b¸ÃdRgW yhùlT×> GNßùnT yKL§CN የኢኮt½ x¤jNsþ መልካም ልምድ አለው፤፤ይህንን ግንኙነት መሰረት በማድረግ yzRፉ yo‰ £dT bKLlù  የtlÃ† øñCÂ wrÄãC 24 y¥HbrsB mr© ¥:k§T ytÌÌÑ sþçኑ b›mtÜ  kØÁ‰lù x¤ËNsþ UR bmtÆbR 6 y¥HbrsB mr© ¥:kላት l¥ÌÌM xQì b6 w„ 6 ¥:k§T (በሳውላ" በጂንካ" ÄsnC" በሾn¤" በክልል ወጣቶች ማ:ከል Xና  በይርጋአለም) አÌቁሞ  wd tGÆR x¹UG…L፡፡

Xነዚህ ማ:ከላት በተለያዬ ሁኔታ የኢኒቴርኔት፣የፋክስ፣ የፎቶኮፒ፣ የስልክ አገልግሎትና  መሰረታዊ  yኮምፒተር ስልጠና በመስጠት ላይ ይገኛሉ። በርካታ ወጣቶችና ማህበራትንም ተጠቃሚ በማድረግ ላይ ይገኛlù። yzþH zRF êÂ ›§¥N btmlkt hùlùM yxg‰CN 15000 qbl¤ãCÂ yKL§CN 3661 (b¦g‰êE s¤NsS btqm«W msrT qbl¤ãCÂ nê¶ãC bxuR gþz¤ yt½KñlÖ©þWN XWqT =B«W lfÈN L¥T TG§CN ybkù§cWN DRš XNÄþÃbrKtÜ ¥DrG nW” YH dGä bmNGST BÒ y¸ÒL Ælmçnù mNGST kr©þÂ xbÄ¶ DRJèC UR bmtÆbR yGL ÆlxBèC bzRû XNÄþs¥„ ¥DrG yBzù¦N DRJèCN b¥d‰jTÂ b¥sL«N Ælb¤T çnW yzRûN o‰ bÞUêEnT XNÄþÃSÍûT ¥DrG# wÈèC wd t½KñlÖ©þ qRbW t«Ý¸ XNÄþçnù bzþHM o‰ x_nT XNÄþqrû ¥DrG çñ lxþ÷ñ¸ L¥tÜÂ lmLµM xStÄdR DRšcWN XNÄþÃbrKtÜ nW::

YhùN XN©þ ¥:k§tÜ btÌÌÑÆcW mStÄDéC ytwsnù xm‰éÒCNÂ mêQéÒCN X‰úcW xµL xdRgW ymk¬tL ymöÈ«RÂ ymdgF CGR xlÆcW:: xB²®cÜ btgbþW bmm‰¬cW ÃLt«bq W«¤T b¥úyT §Y y¸gßù sþçN ( ¯NcÊ# YRU›lM# kMÆ# ÄWé# Äþ§# ©þNµ# bÁú XÂ Ç‰» wzt) l¤lÖC dGä ( SL«¤# gù‰g¤# (wLqE«¤)# hÄþÃ(hÄþÃ kt¥ xStÄdR)# sþÄ¥ (ïÂ wrÄ) # kÍ(ïNU kt¥)# dbùB çä ÄsnC) # ÷MpEWtéCN ktzrUW ymr© mrB bmnÝqL sRè ¥Sqm_# §LtፈቀደlT xgLGlÖT ¥s‰=TÂ xgLGlÖtÜN tgLU† XNÄY«qÑbT sþdrG Ãl¥StµkL# :ÝãCÂ l¥:klù y¸§kù gNzïC sþsrqÜ# sþzrûና z‰ðãCM sþsw„ tk¬TlÖ ÞUêE RM© bmWsD rgD DUF Ãl¥DrG# xNÄNìcÜM hùlù ngR tàLè G¥> ¸lþ×N y¸dRS gNzB tL÷ ÃlxgLGlÖT sþqm_ Ãl¥StµkL”” bzþHM MKNÃT r©þ DRJèC btlÃy mNgD xrUG«W lmRÄT ÃlmflG hùn¤¬ tf_…L””

9.ydbùB xþ÷t½ የግል ሥራ ፈጠራ ማስፋፊያ ማዕከል( SICT Busines  incabution center)

# bxhùnù gþz¤ yኢኮተ  ÑÃ tm‰qEãC kTN¹ù sRtFk¤T XSk ÄþG¶ bKLlù mNGS¬êEÂ mNGS¬êE ÆLçnù DRJèC bB²T Xytf«r Yg¾L”” bØÁ‰L dr©M btlÃ† †nþvRStEÂ ÷l¤íC btmúúY hùn¤¬ Xytf«„ y¸gኙ sþçN XnzþH ÆlÑÃãC ktqÈ¶nT xLfW bGL yሙÃW zRF o‰ fÈ¶ çnW ተgbþውን ¦g‰êE yz¤GnT DRš XNÄþw«ù l¥DrG የ¸ÃSCL ¥:kL b4 KLlÖC XNÄþÌÌM :QD ynbr bþሆNM bxfÚ™Ñ GLAnT መÙdL bKL§CN úYÌÌM öYè ynbrW bxhùnù gþz¤ tÌqÜäና tÌàêE msrtÜ td‰Jè o‰WN yjmr sþሆN bKLlù bxµL bmNqúqS køN yxQM GNÆ¬ mêQéC UR btf«r mStUBR b›lM ÆNK ktfqdlT 6 ካምፓኒዎች y¥F‰T :QD b§Y 48 ካምፓኒዎች b¥GßT ytmr«ùÂ W«¤¬¥ yçnùTN 12 ካምፓኒዎች wd ተግባር በ¥SgÆT mdb¾ o‰WN b¥kÂwN §Y Yg¾L”” kzþH bt=¥¶ bKLlù x/GNÆ¬ bþé Gbþ G+3 yçn ህNፃ kmNGST UR bU‰ እንÄþሠራ በተደረሰ ስምምነት  b›lM ÆNKÂ bØÁ‰L x¤jNsþW DUF  የGራውንድ + 1 የግንባታ ሥራ ተጀምሮ የመሠረትና የቢም  ሥራ ተጠናቅቋል”” bqÈY ሁለት ወር ጊዜ ዉስጥም የተጀመረዉ ግንባታ ይጠናቀቃል።ተብሎ የጠበቃል”” msL QRNÅF ¥:klÖC b4 yKLlù x¥µŸ ï¬ãC lmzRUT _ÂT b¥DrG §Y nW”” lzþH ytúµ W«¤T bGNÆR qdMTnT DUF §drUChù yøN x/G/mM¶ÃãCÂ ¦§ðãC MoUÂCN y§q sþçN bhùlùM yxYsþtE o‰ãC zRF tmúúY DUF ¥DrG l:Dg¬CN wúŸ nW””

# 10.bግ ማሸ አመቱ  የተከናወነ   yአኮt½ መሳሪዎች ስርጭት

bKL§CN k91 b§Y yo‰ £dèC t«NtW wd ትGb‰ yt¹Ug„ bþሆNM yt½KñlÖ©þ F§¯T _Ãq½ÃcW kFt¾Â XLH xS=‰> tnú>nTNÂ qÜR«ŸnTN y¦BT m«N sð xQMN  yሚ«YQ nW”” bzþH msrT x¤ËNsþ”” bRµ¬ =r¬ xW_è bbjT X_rT tGÆራêE ሊሆኑ ÃLÒlù ቢñ„M በዓለም ዓቀፍ ጨረታ የተገዙÂ ገቢ ytdrgù 500 ኮምፒዩተሮች፣560ፕሪንተሮች፣92 ፋክሶች;402--ዩPአSÂ 14 SµñéC ፊትሃዊ በሆነ መንገድ  ለ134 ወረዳዎች;22 ከተማ አሰተዳደሮችና s¤ክተር መስሪያ በቶች ተሰራጭቷል።

# 11.DUÍêE KTTLÂ xQM GNÆ¬

bydr©W y¸gßWN yzRûN xk§T kmdgFÂ xQM kmgNÆT xNፃR bKLL dr© 35 wrÄãCNÂ 35 hùlt¾ dr© T/b¤èC bm¯BßT ÑÃêEÂ t½KnþµêE DUF b¥DrG# xgLGlÖT y¥Ys«ù yT/b¤èC P§Z¥ãCÂ# yወrÄ n¤èC hùlù xgLGlÖT እNÄþs«ù ytdrg sþçN ለክልሉ ፍትህ አካላት ማሰልጠኛ ተቋምና ለኦዲት ቢሮ  ፈተና በማዘጋጀትና በመፈተን ፤በ 7 ዞን በሚገኙ ሴክተር መስሪያቤቶች የመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ለተገበሩ ቢሮዎች፤ በከምባታ ጠምባሮ ዞን በሚገኙ አራት ወረዳዎች ድጋፍና ክትትል ሥራ ተሰርቷል፡፡ እንዲሁም በሃዲያ ዞን ሶሮ ወረዳ መስክ የ4 ቱን ችግር የማስተካከል፤ በተለያየና በተደጋጋሚ ጊዜ ወደ 12 የሚጠጉ የክልል ቢሮዎችን በአካል በመሄድ ያጭር ጊዜ የቴክኒክና የሙያ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል፤ የክልሉ ፋይናንስ ቢሮን የኢንተርኔት መስመር ችግር ለመፍታት አዲስ አበባ በአካል በመሄድና በመነጋገር ችግሩ እንዲፈታ በማድረግና በክልሉ በሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች ከ15 ጊዜ በላይ በተለያየ ጊዜ በስልክ ድጋፍ ተሰጥተል፣ bøNÂ bwrÄ mêQéCM 2 gþz¤ bሁለቱ የ„B ›mት WS_ lbRµ¬ s¤KtéC DUF tdRÙL””

7. ያጋጠሙ ችግሮች

- K¨<Ö< K=ÁÑ˜ ¾T>Ñv¨<” ƒŸ<[ƒ ›Ó˜„ u¾Å[Í¨< ባለው የ›S^` ›"Lƒ ¾}S^ አለመሆኑ፣

- በክልል የሚገኙ HLò‹“ የY^ H>Åƒ vKu?„‹ u‹—¨< `Ÿ” ¾T>Ñ–< Y^ H>Å„‹” ¾ÅÑñ እና u›ðíìU LÃ LÒÖS< ‹Óa‹ SõƒN? ”Ç=c×†¨< Ÿ‹—¨< `Ÿ” ØÁo‹ c=k`u< ðØ• ¾TÁÇÓU SፍƒN? ›KSeÖƒ

- ለክትትልና ድጋፍ አፈፃፀም በተዘጋጀው ሰነድ መሠረት ከየካቲት 2ዐዐ1 ጀምሮ የክትትልና ድጋፍ ቲም በየሴክተሩ ተቋቁሞ መከታተል ተገቢ ቢሆንም አንዳንድ ሴክተሮች ቲሙን ያላቋቋሙ፣ አንዳንዶች ቲሞችን አቋቁመው በተሟላ መልኩ ወደተግባር ያላሰማሩ በመሆኑ ስለእንቅስቃሴው ጥንካሬና ድክመት በቂ መረጃ አለመኖር፣

- የለውጡ ሙሉ ፓኬጅ አለመተግበር ጋር ተያይዞ ፈጻሚዎች ዘንድ የሚቀርብ ከለውጡ ተጠቃሚ ለመሆን የደመወዝና ጥቅማ ጥቅም/ ትምህርት ያሻሻሉ፣ በድልድሉ ወቅት ከዝቅተኛ ደረጃ  ወደ ከፍተኛ ደረጃ የተመደቡ ../ ጥያቄ በመኖሩ ችግሩ አጣዳፊ መፍትሄ ካላገኘ በለውጡ ቀጣይነትና ተነሣሽነት ላይ ችግር  እያስከተለ መሆኑ፣

- እያንዳንዱ የሥራ ሂደት በጥናቱ ወቅት በተቀመጠው ስታንዳርድ መሠረት በየዕለቱ ሥራውን እየላከና መረጃ እየያዘ ከመሥራት አንፃር ሰፊ ክፍተት መኖሩ፣

- በየአካባቢ የሚገኙ ምርጥ ተሞክሮዎችን በፍጥነት እንዲስፋፉ ሁኔታዎችን ካለማመቻቸቱም  ሌላ የነበሩትም እየተዳከሙ መሄደቸው/ ለምሳሌ በሀዋሳ ከተማ ታቦር ክፍለ ከተማ የነበረው የለውጥ አተገባበር አበረታች ሲሆን በሀዋሳ ከተማ ውስጥ ላሉ ሌሎች ክፍለ ከተሞች እንኳን እንዲስፋፉ ማድረግ ባለመቻል ታቦር ክፍለ ከተማም ጭምር ከበፊቱ አንጻር እየደከመ መሆኑ/፣

- በየደረጃው የሚገኙ ›ÇÇ=e HLò‹ና በቅጥርም ሆነ በሽግሽግ የተመደቡ ፈፃሚዎች  YMÖ“ ÁLÑ–< በSJ“†¨< ከፍተኛ ግንዛቤ ክፍተት መኖሩና በትግበራው አሉታዊ ተፅዕኖ ማሳደሩ፣

- አንዳንድ ተቋማት ከዚህ በፊት የተጠኑ ሥራ ሂደቶችን በአግባቡ ሳይተገብሩ ወይም መተግበር ሳይጀምሩ ተጨማሪ አዳዲስ የሥራ ሂደቶች እንዲጠኑ ጥያቄ እያቀረቡ መሆኑ፣

- መሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ውጤታማነትን ማረጋገጥ የሚችል ቢሆንም በቅልጥፍና ላይ ብቻ መተኮሩና የግንዛቤ እጥረት መኖሩ፣

- በተሸከርካሪ እጥረት በተያዘው ዕቅድ መሰረት መሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ውጤታማ እንዲሆንና የሰክተሩን እቅድ አፈጻጸም ክትትልና ግምገማ ለማድረግ መቸገር፣

- የዝውውር እገዳ በመነሳቱ መሠረታዊ የሥራ ሂደት ጥናት መሰረት ምደባ የተሰጣቸው ባለሙያዎች ወደሌላ የሥራ ሂደት፣ ሌላ መ/ቤትና ወደ ሌሎች ክልሎች በመዛወር ልምድ ያላቸው ሰራተኞች ማጣት፣

- አጠቃላይ መሠረታዊ የሥራ ሂደት ትግበራው እንደ ጥናቱ ጊዜ የአመራር ትኩረት አግኝቶ እየተመራ ካለመሆኑ በተጨማሪ ችግር ያለባቸው መ/ቤቶች ላይ የሚወሰድ እርምጃ ደካማ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ መ/ቤቶቹ ማሻሻያ እርምጃ አለመውሰድ ወይም በችግሩ ውስጥ ባሉበት መሆናቸው ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡

8 በቀጣዩ የዕቅድ ዘመን ትኩረት የሚደረግባቸው ነጥቦች

- ቀበሌያት  አገልግሎት አሰጣጣቸውን በተጠናከረና ቀጣይነት ኖሮት ተቋማዊ መዋቅር ይዞ እንዲሰራ የቀበሌ ሥራ አስኪያጆችን አቅም መገንባት፣

- የመሠረታዊ ስራ ሂደት ለውጥ ጥናት ለማሳካትና በተክክል ለመተግበር የተቀናጀ ድጋፍና ክትትል ሥራን ማጠናከር፣

- የተጠናከረ የግንኙነት ስርዓት እንዲይፈጠር የመረጃ አያያዝና ልውውጥ አጠናክሮ መቀጠል፣

- በአርብቶ አደር አካባቢ የመልካም አስተዳደር ፓኬጅን መተግበር፣

- ምርጥ ተሞክሮን በመቀመር ለልምድ መቅሰሚያ ማድረግ፣

- በዐቅድ አፈጻጸም ግምገማ መነሻ የማበረታቻ ሽልማት መስጠት ናቸው፡፡