በደቡብ ብ/ብ/ሕዝቦች ክልል መንግስት

በአቅም ግንባታ ሴክተር

የዘርፈ ብዙ የኤ.አይ.ቪ/ኤድስ ምልሽ የማስተባበር

መምራት ደጋፊ የስራ ሂደት

የ2ዐዐ2 በጀት ዓመት እቅድ

መግቢያ

ኤች አይ ቪ ኤድስ በሀገራችን የልማት እቅዶቻችንን የማስፈፀም አቅማችንን እያዳከመ የቆየና ዋናውን አምራቹን ሀይል እየገደለ ያለ በመሆኑ በየደረጃው ላሉ ሴክተሮች መ/ቤቶች በዞን ልዩ ወረዳዎችና ወረዳዎች ሥልጠና በመስጠት ህ/ሰቡ የባህሪ ለውጥ በማምጣት ይህንኑ አስከፊ ወረርሽኝ ለመከላከልና ለመቀነስ በኤች አይ ቪ ኤድስ የተጐዱና የተያዙ ዜጐችን አድሎንና መገለልን በማስወገድ የበለጠ ተሣትፎ ይጠበቅበታል፡፡

በዚሁም መሠረት የአቅም ግንባታ ሴክተር ፀረ-ኤች አይ ቪ ኤድስ ሜይንስትሪሚንግ ኦፊሰርና የሴክተሩ ሠራተኞች ባለሙያዎች፣ ሃላፊዎችና መሪዎች የሚጠበቅባቸውን ሃላፊነትና ግዴታ በማካተት ለመወጣት እንዲችሉ ዝርዝር እቅድ በማዘጋጀት የ2ዐዐ2 በጀት ዓመት የፀረ - ኤች አይ ቪ ኤድስ ሜ/እቅድ መርሃ ግብር አዘጋጁቷል፡፡

ዓላማ

በፀረ-ኤች አይ ቪ ኤድስ ዙሪያ የተጀመሩትን ሥራዎች በመቀጠል ብቁና ልማታዊ ዜጋን ለማፍራት የአቅም ግንባታ ሴክተር ሠራተኞች የባህሪ ለውጥ በማምጣት  መከላከልና መቀነስ

ግብ

የኤች አይ ቪ ኤድስ ጉዳይ የሁሉም ጉዳይ መሆኑን በመረዳት ሠራተኞች የባህሪይ ለውጥ በማምጣት ኤች አይ ቪ ኤድስን በመዋጋት እራሱን፣ ቤተሰቡን፣ ጐረቤቱንና ህ/ሠቡን ከወረርሽኙ እንዲጠብቅ እንዲከላከል፣ እንዲቀንስ ማስቻል፡፡

በ2ዐዐ1 ዓ.ም በአቅም ግንባታ ሴክተር የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት

- በ13 ዞኖች 8ልዩ ወረዳዎችና በ13 የወረደው ሴቶች ጉዳይ ጽ/ቤት ኃላፊዎች የዞኖችን ልዩ ወረዳ አቅም ግንባታ ዩኒት መሪዎችን ጾታን መሠረት በማድረግ የሚፈፀሙ የሀይል ጥቃቶች የሴቶች የልማት የለውጥ ፓኬጅ፣ ኤች አይ ቪ ኤድስ ምንነትና ገጽታ ላይ ውይይትና ሥልጠና ተሰጥቷል፡፡

- ድጋፍና እንክብካቤ ፈንድ የሠራተኞች ወርሃዊ መዋጮ 0.5% ኤች አይ ቪ የዓመቱ ብር 5048.55 /አምስት ሺህ አርባ ስምንት ከ0.5% ገቢ ተደርጓል፡፡

- በዚህ ዓመት በ5 ዞኖችና በ2 ልዩ ወረዳዎች ብቻ ድጋፍና ክትትል ሥራ ተካሂዷል፡፡

- በዚህ ዓመት የዓለም ኤች አይ ቪ ኤድስ ቀን ህዳር 22/2001 ዓ/ም ምክንያት በማድረግ የመ/ቤታችን ሠራተኞች በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ የምክር አገልግሎትና የደም ምርመራ በማድረግ ወንድ 10 ሴት 12 ድምሩ 22 ሠራተኞች ራሳቸውን አውቀዋል፡፡

- በ2ዐዐ1 ዓ/ም በመ/ቤታችን በኤች አይ ቪ ዩኒት በኩል በማስተባበር ወላጅ ያጡ ህፃናትና ኤች አይ ቪ ኤድስ ጋር የሚኖሩ ወገኖችን ከመርዳት አንፃር ለወላጅ ላጡ ህፃናት ተማሪዎች 1000 ደብተሮችና ወንድ 117 ሴት 86 በድምሩ 203 ተማሪዎች ርዳታ ተደርጎላቸዋል፡፡

- ኤች አይ ቪ ኤድስ መከላከል ረገድ የሚረዱ በራሪ ወረቀቶችን፣ ብሮሸሮች በቁጥር ተከፍሏል፡፡

- በዚህ ዓመት መስማት የተሳናቸው ልጆች ወላጆች በስርዓተ ፆታና ኤች አይ ቪ ኤድስ ግንዛቤ ማስጨበጫ ለወንድ 5 ለሴት 27 በድምሩ 32 ሥልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል፡፡

- በፈቃደኝነት የደም ምርመራ ተከናውኗል

- በመ/ቤታችን በየወሩ ቡና ጠጡ ፕሮግራም በማዘጋጀት በስርዓተ ፆታና ኤች አይ ቪ ኤድስ ዙሪያ ወርሃዊ ውይይት ተካሂዷል፡፡

ያጋጠሙ ችግሮች

- ኤች አይ ቪ ኤድስን ለመከላከል ለመቆጣጠር ሥራ አንዱ ኮንዶም ስርዓት ሲሆን እጥረት ነበር

    - ለመስክ ስራ የትራንስፖርት ችግር

    - ለስልጠና ለመስጠት laptop ያለመኖር

    - ትኩረት ያለመስጠት ችግር

የመፍትሔ ሀሳቦች

- ለመስክ ስራ በትውስት በትብብር መኪና በማግኘት

- በመዋስ laptop በመዋስ ማኑዋል በማሰራጨት ፍሊፕ ቻርት በመጠቀም

ቁልፍ ተግባራት

- በማህበረሰቡ ዘንድ የባህሪ ለውጥ ማምጣት

- ዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ወረዳዎች ያሉ የዘርፍ ባለሙያዎችን የሥራ አቅም ማጎልበት

- በማህበረሰቡ ዘንድ የመከላከልና የመቆጣጠር ሥራ ማካሄድ

- በሥነ ምግባር የታነፀ ትውልድ እንዲኖር በማድረግ የበሽታውን ሥርጭት ባለበት ደረጃ መግታት፡፡

የኤች አይ ቪ ኤድስ ሜይኒስትሪሚንግ ዩኒት የ2ዐዐ2 ዓ/ም ዓመታዊ የአፈፃፀም መርሀ ግብር

| ተ.ቁ | ቁልፍ ተግባራት ንዑስ ትኩረት መስኮችና ዓመታዊ ግቦች | የሚጠበቁ ውጤቶች | መለኪያ በቁጥር | የዓመቱ ስራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት ምንጭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ | መ | ሚ | ግ | ሰ |  |  |
|  | ቁልፍ የትኩረት መስኮች ተግባር |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | በአቅም ግንባታ ሴክተር ሠራተኞችንና ማህበረሰቡን ዘንድ የባህሪ ለውጥ ለማምጣትና ተጋላጭነት ለመቀነስ ቁልፍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | በአቅም ግንባታ ሴክተር ኤች አይ ቪ ኤድስ እያደረሰ ያለውን ውስጣዊና ውጫዊ ተፅዕኖ ለመለየት እየተሰበሰበ ያለ መረጃ |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | መአድ |
| 1.2 | በሴክተራችን ኤች አይ ቪ ኤድስ እያደረሰ ያለውን ውስጣዊና ውጫዊ የተሰበሰበ መረጃን ጥሬ ዳታ ኮምፒውተር ውስጥ ማስገባት |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .. |
| 1.3 | የተሰበሰበውን መረጃ ወደ መጀመሪያ ድራፍት መፃፍ |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .. |
| 1.4 | የተሰበሰበውን መረጃ የመጀመሪያ ድራፍት ተጠናክሮ ለጤና ሴክተር ለዘርፈ ብዙ ኤች አይ ቪ ኤድስ ምላሽ የማስተባበርና የመምራት የሥራ ሂደት የተላከበት ወቅት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | በአቅም ግንባታ በሴክተራችን የሚሠሩ የሠራተኞችን ብዛትና መረጃ የያዘ በፀረ ኤች አይ ቪ ኤድስ ሜ/ዙሪያ የሴክተር መ/ቤቶችን የአቅም ግንባታ ፍላጐቶችን የሚጠይቅ በማዘጋጀት |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

በደ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት የአቅም ግንባታ ሴክተር የፀረ-ኤች አይ ቪ ኤድስ ሜ የ2002 ዓ.ም በጀት ዓመት የድርጊት መርሃ ግብር እቅድ (Action plan)

| ተ.ቁ | ቁልፍ ተግባራት ንዑስ ትኩረት መስኮችና ዓመታዊ ግቦች | የሚጠበቁ ውጤቶች | መለኪያ በቁጥር | የዓመቱ ስራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት ምንጭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ | መ | ሚ | ግ | ሰ |  |  |
|  | ቁልፍ የትኩረት መስኮች ተግባር |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | በማጣት ምንነት ለመጥቀስ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | ለአቅም ግንባታ ሴክተር ሠራተኞች በኤች አይ ቪ ኤድስ ዙሪያ ኤች አይ ቪን ለመግታትና ለመቀነስ የሚያስችል አቅም ማጐልበቻ ስልጠና መስጠት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| 1.7 | ለ134 ወረዳዎች 13 ዞኖች 8 ልዩ ወረዳዎችና 22 ከተማ አስተዳደር አ/ግንባታ ሴክተር ጽ/ቤት ፀረ ኤች አይ ቪ ኤ/ሜ ባለሙያዎችን አቅም ማጐልበት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| 1.8 | የፀረ ኤች አይ ቪ ኤድስ የሜይንስትሪሚንግ ውይይትና ቡና ጠጡ ፕሮግራም ሠራተኞች በወር አንዴ በመደበኛነት ማካሄድ |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 10 |
| 1.9 | በአቅም ግንባታ ሴክተር በኤች አይ ቪ ኤድስ ዙሪያ የህይወት ተሞክሮ ወላጅ ያጡ ህፃናትን አረጋዊያንና ወላጅ የሌላቸው ህፃናት ግንዛቤ ለማጐልበት ስልጠና መስጠት /መስማት የተሣናቸውን/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | 50 |

| ተ.ቁ | ቁልፍ ተግባራት ንዑስ ትኩረት መስኮችና ዓመታዊ ግቦች | የሚጠበቁ ውጤቶች | መለኪያ በቁጥር | የዓመቱ ስራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት ምንጭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ | መ | ሚ | ግ | ሰ |  |  |
| 2 | በአቅም ግንባታ ሴክተር የሥራ ቦታ የፀረ ኤድስ ፖሊሲና ደንቦች ማንዋል ማዘጋጀት |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  | 50 |
| 2.1 | በፍቃደኝነት ላይ የተመሰረተ የኤች አይቪ ኤድስ የደም ምርመራና የምክር አገልግሎት ተግባራዊ እንደሆነ ማድረግ |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | በአቅም ግንባታ ሴክተር የኤች አይቪ ኤድስ የድጋፍና እንክብካቤ ፈንድ መዋጮ ተግባራዊነትን መከታተል እንዲሁም ኮንዶም ማስተዋወቅና ማሠራጨት |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 2.3 | በኤች አይ ቪ ኤ/ሜ ዙሪያ በአቅም ግንባታው ሴክተር፣ በዞኖችና በልዩ ወረዳዎች ድጋፋዊ ክትትልና ግምገማ ማካሄድ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 15 |
| 2.4 | በኤች አይ ቪ ኤ/ዙሪያ የተመሩ መልካም /ጠቃሚ/ የሚሆኑ ሥራዎችን የሚዲያ ሽፋን እንዲያገኝ ማድረግ |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 3 | አበይት የትኩረት መስኮች |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | በኤች አይ ቪ ኤድስ ሜ/ላይ የተፈጠረ የአመለካከት ለውጥ በፈቃደኝነት ላይ የተመሠረተ የምክር አገልግሎት የደም ምርመራ ያደረጉ የሴክተሩ ሠራተኞች |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ተ.ቁ | ቁልፍ ተግባራት ንዑስ ትኩረት መስኮችና ዓመታዊ ግቦች | የሚጠበቁ ውጤቶች | መለኪያ በቁጥር | የዓመቱ ስራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት ምንጭ |  |
|  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ | መ | ሚ | ግ | ሰ |  |  |
| 3.2 | በኤች አይ ቪ ኤድስ ዙሪያ በሌሎተ ክልሎች ለመንግስት ዋና ከመያድ ጋር የልምድ ልውውጥ ማድረግ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  | x |  |  |  |
| 3.3 | በኤች አይ ቪ ተጽእኖ የተጋለጡ ወገኖች /ሠራተኞች/ ድጋፍና እንክብካቤ እንዲያገኙ ማመቻቸት | የድጋፍና እንክብካቤ ተቀባዮች ቁጥር | የተመቁ ግልፅ የሚያደርጉ |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 3.4 | የኤች አይ ቪ ኤድስ መረጃ ማዕከል ማቋቋምና አደራጅቶ ለአገልግሎት ማብቃት | የመረጃ ማደራጃ መሣሪያዎች የቢሮ ዕቃዎች |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 5 | 5 |
| 3.5 | በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚከበረውን የዓለም ኤች አይቪ የኤድስ ቀን በሠራተኛው በደመቀ ሁኔታ ማክበር |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | የፕሮጀክት ፕሮፖዛሎችን በማዘጋጀት ተጨማሪ የፈንድ ድጋፍ ማፈላለግ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| 3.7 | የፀረ ኤች አይ ቪ ኤድስ ክበብ አባላት ተሣትፎን ማጐልበት |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |
| 3.8 | በኤች አይ ቪ ኤ/ሜ/ዙሪያ በዞኖችና ልዩ ወረዳዎች የመስክ ጉብኝት ለማካሄድ የተዘጋጀ ፕሮፖዛልና ቼክ ሊስት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |

| ተ.ቁ | ቁልፍ ተግባራት ንዑስ ትኩረት መስኮችና ዓመታዊ ግቦች | የሚጠበቁ ውጤቶች | መለኪያ በቁጥር | የዓመቱ ስራ መጠን | ፈፃሚ አካል | 1ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 2ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 3ኛ ሩብ ዓመት |  |  | 4ኛ ሩብ ዓመት |  |  | የበጀት ምንጭ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ሐ | ነ | መ | ጥ | ህ | ታ | ጥ | የ | መ | ሚ | ግ | ሰ |  |  |
| 4 | ንዑሣን የትኩረት መስክ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | የልምድና የመረጃ ልውውጥ ክትትለና ግምገማ ማድረግና የየወቅቱን የክንውን ራፖርት ማቅረብ |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 4.2 | በኤች አይ ቪ ኤድስ ዙሪያ የተዘጋጁ ብሮሸሮች የሲዲ፣ የቪዲዩ |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 4.3 | የፀረ ኤች አይ ቪ ገቢ ማስገኛ የተዘጋጀ ፕሮፖዛል |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | First aid /የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ሊሆኑ የሚችሉትን ማቴሪያሎችን ማዘጋጀት |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |

የሥርዓተ ፆታና ኤች አይቪ ኤድስ ሜይንስትሪሚንግ ዩኒት የ2002 በጀት ዓመት

የሰው ኃይል ፍላጎትና የፋይናነንስ እቅድ ማጠቃለያ ሰንጠረዥ

የሰው ኃይል ፍላጐት ዕቅድ ሠንጠረዥ

| ተ.ቁ | የሥራ መደቡ | ለማዋቅር የፀደቀ የሰው ኃይል | የሥራ መደቡ ደረጃ | ደመወዝ በወር | አሁን ያለው የሰው ኃይል | በ2002 በጀት ዓመት የሚያስፈለግ የሰው ኃይል | ጠቅላላ ድምር |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | የኤች አይ ቪ ኤድስ ሜ/ኦፊሰር | 1 | ፕሣ -8 | 2762 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | ኤች አይ ቪ ኤድስ ሜ ኦፊሰር | 1 | ፕሣ -8 | 2762 | - | 1 | 1 |

የሥርዓተ-ጾታና ኤች አይቪ/ኤድስ ሜ/ንግ የ2002 ዓ/ም በጀት የወጪ መደብ 6212

ጽህፈት መሣሪያ ሌሎች አላቂ ዕቃዎች

| ተ.ቁ | የሚያስፈልገው የዕቃ ዓይነት | መጠን | መለኪያ | ያንዱ ዋጋ | ጠ/ዋጋ | ምርመራ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | የኮሚፒውተርግ ፎቶ ወረቀት | 10 | ደስጣ | 60.87 | 608.7 |  |
| 2 | ባለ ቀለም ከለርድ ወረቀት | 1 | ደስጣ | 80 | 80 |  |
| 3 | አጀንዳ | 3 | ቁጥር | 20 | 60 |  |
| 4 | የቻርት ወረቀት የውጭ | 2 | ጥቅል | 40 | 80 |  |
| 5 | መዝገብ/መካከለኛ | 1 | ደስጣ | 20 | 20 |  |
| 6 | ትራንስፖረንሲ | 1 | ፓኬት | 115 | 115 |  |
| 7 | እስክሪብቶ ቢክ | 4 | ፓኬት | 65 | 260 |  |
| 8 | ማርከር | 2 | ፓኬት | 80 | 80 |  |
| 9 | ፋስትነር | 2 | ፓኬት | 80 | 160 |  |
| 10 | ፕላስተር ባለሻራ | 2 | ቁጥር | 10 | 20 |  |
| 11 | ኡሁ | 10 | ቁጥር | 12 | 120 |  |
| 12 | አግራፍ | 2 | ፓኬት | 8 | 16 |  |
| 13 | ፍሉድ | 5 | ቁጥር | 8 | 40 |  |
| 14 | ኤርፍሬሽነር | 6 | ቁጥር | 25 | 150 |  |
| 15 | ሶፍት | 24 | ቁጥር | 6 | 144 |  |
| 16 | ስቴፕለር ሽቦ | 6 | ፓኬት | 5 | 30 |  |
| 17 | ስቴፕለር ትንሹ | 1 | ቁጥር | 35 | 35 |  |
| 18 | ማርከር ላደን ጀንቦ | 5 | ቁጥር | 40 | 200 |  |
| 19 | ክላሰር | 20 | ቁጥር | 4 | 80.00 |  |
| 20 | መፈክር መፃፊያ ወርራም ወረቀት | 20 | ቁጥር | 25 | 500.00 |  |
|  |  |  |  | ድምር | 2818.70 |  |

የሥርዓተ ፆታና ኤች አይ ቪ ኤድስ ሜ/ንግ የ2ዐዐ2 ዓ/ም በጀት የወጪ መደብ 6212

ቋሚ ዕቃዎች የወጪ መደብ 6313

| ተ.ቁ | የሚያስፈልገው የዕቃ ዓይነት | መጠን | መለኪያ | ያንዱ ዋጋ | ጠ/ዋጋ | ምርመራ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ፍላሽ ዲስክ | 2 | 2500.00 | 5000.00 |  |  |
| 2 | ካልኩሌተር | 1 | 75.00 | 75.00 |  |  |
| 3 | ስቴፕለር ትንሹ | 1 | 35.00 | 35.00 |  |  |
| 4 | ላፕቶፕና ፕሮጀክተር | 1 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |
| 5 | የኮምፒውተር ጨረር መከላከያ | 2 | 85.00 | 170.00 |  |  |
| 6 | ወረቀት ማስደገፊያ | 2 | 40.00 | 80.00 |  |  |
| 7 | ቆሻሻ ማጠራቀሚያ | 2 | 12.00 | 24.00 |  |  |
| 8 | ሞተር ብስክሌት | 1 | 13000.00 | 13000.00 |  |  |
| 9 | ሌዘር ቦርሣ | 2 | 600.00 | 1200.00 |  |  |
|  |  |  | ድምር | 59759.00 |  |  |

በስርዓተ ፆታና ኤች አይ ቪ ኤድስ ሜ/ንግ የ2ዐዐ2 ዓ/ም በጀት ዓመት የወጪ

መደብ መስተንግዶ የእንግዳ መቀበያ

| ተ.ቁ | የሚሰጠው አገልግሎት | 1ኛ ሩብ ዓመት | 2ኛ ሩብ ዓመት | 3ኛ ሩብ ዓመት | 4ኛ ሩብ ዓመት | ጠ/ድምር |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | እንግዳ መቀበያ መስተንግዶ | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 960.00 |

ለ2ዐዐ2 ዓ/ም በጀት ስርዓተ ፆታና ኤተ አይ ቪ ኤድስ ሜ/ንግ ላይ ግንዛቤ ማዳበሪያና የሚሰጡ ሥልጠናዎች የወጪ መደብ 671

| ተ.ቁ | የሚሰጠው ስልጠና | 1ኛ ሩብ ዓመት | 2ኛ ሩብ ዓመት | 3ኛ ሩብ ዓመት | 4ኛ ሩብ ዓመት | መያድ | መንግስት ግምጃ | ጠ/ድምር |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ዞኖች፣ ልዩ ወረዳዎችና ከተማ አስ/ር አቅም ግንባታ ኤች አይ ቪ ኤድስ ባለሙያዎች ሥልጠና |  |  |  |  | 471000 |  | 471000 |
| 2 | ክትትልና ግምገማ የመስክ ጉብኝት ሥራዎች |  |  |  |  |  | 30000 | 30000 |
| 3 | ልምድ ልውውጥ መንግስታዊና መያድ ጋር በሌሎች ክልሎች ለማድረግ |  |  |  |  |  | 15000 | 15000 |

ድምር ------------------- 516000.00

የስርዓተ ፆታና ኤች አይ ቪ ኤድስ ሜ/ንግ የ2ዐዐ2 ዓ/ም በጀት ዓመት የደመወዝ መጠን የወጪ መደብ 6111

| ተ.ቁ | የሥራ መደብ መጠሪያ | ደረጃ | የመደብ መታወቂያ ቁጥር | የሠራተኛው ስም | የወር ደመወዝ | የዓመት ደመወዝ | ምርመራ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ኤች አይቪ ኤድስ ሜ/ንግ ኦፊሰር | ፕሣ -8 |  | ወ/ሮ ሙሉ ጥሩነህ | 2762 | 33144 |  |
| 2 | ኤች አይቪ ኤድስ ሜ/ንግ ኦፊሰር | ፕሣ -8 |  |  |  |  |  |

ለ2ዐዐ2 ዓ/ም በጀት ለቴሌኮሚኒኬሽን አገልግሎት ክፍያ የሚያስፈልገው በጀት የወጪ መደብ 6258

| ተ.ቁ | የሚሰጠው አገልግሎት ዓይነት | 1ኛ ሩብ ዓመት | 2ኛ ሩብ ዓመት | 3ኛ ሩብ ዓመት | 4ኛ ሩብ ዓመት | ምርመራ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | አንድ ቀጥታ መስመር | 900 | 900 | 900 | 900 | 36000 |
| 2 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 1800 |
| 3 | ነዳጅና ቅባት | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 2400 |

ጠ/ድምር ------------------ 7800

ለ2ዐዐ2 ዓ/ም ለህትመት የሚያስፈልገው የበጀት ዓመት የወጪ መደብ 6258

| ተ.ቁ | የህትመት ዓይነት | በጀት | ጠ/ድምር |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ኤች አይ ቪ ኤድስ ግንዛቤ ማስጨበጫ ብሮሸሮች | 1500 | 1500.00 |  |
|  |  |  | ጠ/ድምር | 1500.00 |

አጠቃላይ ወጪ ዝርዝር

| ተ.ቁ | የወጪ ዓይነት | የወጪ መደብ | በጀት መጠን |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ለዞኖችና ልዩ ወረዳዎች ሥልጠና ወጪ |  | 516000 |
| 2 | ደመወዝ | 6111 | 66288 |
| 3 | ቋሚ ዕቃዎች | 6313 | 59759 |
| 4 | አላቂ ዕቃዎች | 6212 | 2818 |
| 5 | እንግዳ መቀበያ መስተንግዶ |  | 960 |
| 6 | ለህትመት | 6213 | 1500 |
| 7 | ለስልክ አገልግሎት | 6258 | 7800 |
| 8 | ነዳጅና ቅባት |  | 25000 |
|  |  | አጠቃላይ ድምር | 680125 |

የ2ዐዐ2 ዓ/ም በጀት ዓመት ኤች አይ ቪ ኤድስ ሜ/ን ዕቅድ

የሠራተኛው ስም  ሙሉ ጥሩነህ

የሥራ መደቡ መጠሪያ ዘርፈ ብዙ የኤ.አይ.ቪ/ኤድስ ምልሽ የማስተባበር

መምራት ደጋፊ የስራ ሂደት

ፊርማ----------------------------------